## Sheet1
附件1：
2016年都市现代农业项目目标任务表
序号 | 街镇/园区 | 项目名称 | 建设单位 | 投资额（万元） | 审计金额 | 目前进展 | 目标任务 | 备注
1 | 金泽 | 青浦区特色水果生产基地 | 上海大莲湖果业专业合作社 | 600 | 599.05 | 已验收 | 2月底下达验收意见批复
2 | 相关镇 | 2012年设施菜田项目 | 相关镇 | 3561.88 | 3552.1 | 已验收 | /
3 | 白鹤 | 白鹤草莓种苗生产基地 | 白鹤农服中心 | 1394.5 | 1193.88 | 已验收 | 2月底下达验收意见批复 | 含区域特色（600万元）及配套项目（794.5万元）
4 | 朱家角 | 朱家角薰衣草生产基地 | 上海市梦乐园农业科技有限公司 | 553.9 | 未出审计报告 | 审计中 | 2月底出审计报告,3上旬组织验收
5 | 相关镇 | 2014年设施菜田项目 | 相关镇 | 3417.71 | 3095.28 | 已验收 | /
6 | 朱家角 | 朱家角水果生产基地 | 上海泖蓝果树种植专业合作社 | 630 | 579.37 | 已验收 | 2月底下达验收意见批复
7 | 相关镇 | 2015年设施菜田项目 | 相关镇 | 2721.1 | 市验收后尚未确定最终审定额 | 已验收 | 2月底前由市下达验收意见
8 | 白鹤 | 白鹤金项草莓生产基地 | 上海永胜瓜果专业合作社 | 562.98 | 525.5 | 已验收 | 2月底下达验收意见批复
9 | 夏阳 | 夏阳街道黄桃生产基地 | 上海香花果农产品专业合作社 | 389.15 | 354.91 | 已验收 | 2月底下达验收意见批复
合 计 |  |  |  | 13831.22 | 9900.9