## Sheet2
2020年练塘镇挂图作战重点工作任务清单
序号 | 镇级重点工作 |  | 牵头领导 | 责任单位 | 年度目标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注
[6 empty] | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标 | 目标
1 | 财税收入 | 税收收入 | 肖 菁 | 经发办 | 完成税收26.3亿元 | 4.0亿元 | 累计5.8亿元 | 累计7.6亿元 | 累计10.3亿元 | 累计11.9亿元 | 累计13.5亿元 | 累计16.2亿元 | 累计17.8亿元 | 累计19.5亿元 | 累计22.3亿元 | 累计24.2亿元 | 累计26.3亿元
2 | 工业投入产出 | 工业固定资产投入 | 肖 菁 | 经发办 | 完成工业固定资产 投入3.2亿元 | 工业投资5% | 工业投资10% | 工业投资15% | 工业投资20% | 工业投资25% | 工业投资35% | 工业投资45% | 工业投资55% | 工业投资65% | 工业投资75% | 工业投资85% | 工业投资100%
3 |  | 规模以上工业总产值 | 肖 菁 | 经发办 | 完成规模以上工业总产值72亿元 | 4亿元 | 累计10亿元 | 累计16亿元 | 累计22亿元 | 累计28亿元 | 累计34亿元 | 累计40亿元 | 累计46亿元 | 累计52亿元 | 累计58亿元 | 累计65亿元 | 累计72亿元
4 | 产业结构优化 | 产业结构调整 | 肖 菁 | 经发办 | 完成产业结构调整面积150亩 | 10亩 | 累计20亩 | 累计30亩 | 累计45亩 | 累计60亩 | 累计75亩 | 累计85亩 | 累计100亩 | 累计115亩 | 累计130亩 | 累计140亩 | 累计150亩
5 | 提升城市品质 | 2020农民集中居住（三高沿线） | 钱 闪 星 | 重大办 | 完成签约 | 拆旧区摸底 | 农户信息收集 | 农户信息收集 | 资格公示及反馈意见处理 | 意愿征询及反馈意见处理 | 实施方案编制及上报党委会 | 上报区推进办实施方案，完成安置方案编制及征询 | 二次征询结果公示 | 完成增减挂钩实施规划并上报区规土局 | 签约 | 完成签约
6 |  | 练塘镇章练塘路南侧36-02地块 | 钱 闪 星 | 重大办 | 完成地块储备、出让工作 | 上报储备计划 | 上报储备计划 | 列入年度储备计划 | 列入年度储备计划 | 土地储备立项、测绘 | 立项、测绘 | 征地公告地、农转用批文 | 征地公告地、农转用批文 | 劳动力安置文件、土地出让征询、两图一表、三定评审、编制出让方案 | 劳动力安置文件、土地出让征询、两图一表、三定评审、编制出让方案 | 劳动力安置文件、土地出让征询、两图一表、三定评审、编制出让方案 | 报区政府审批、入市交易
7 | 长三角一体化 | 建设用地减量化 | 钱 闪 星 | 征收补偿办 | 完成建设用地减量化立项40公顷，验收30公顷 | 完成建设用地减量化立项2公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项1公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项1公顷，验收10公顷 | 完成建设用地减量化立项1公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项1公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项2公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项3公顷，验收10公顷 | 完成建设用地减量化立项2公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项3公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项5公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项10公顷，验收0公顷 | 完成建设用地减量化立项9公顷，验收10公顷
8 | 乡村振兴 | 启动创建市级美丽乡村7个，申报市级评审2个 | 胡 晓 东 | 新农办 | 启动太北、泖甸、大新、泾花、东淇、芦潼、浦南7个村；其中2个村完成申报接受评审 | 前期准备 | 前期准备 | 前期准备 | 前期准备 | 确定申报方案 | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% | 完成申报
9 |  | 完成东庄村乡村振兴示范村建设 | 胡 晓 东 | 新农办 | 6月底完成施工 | 开工 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 长效管理 产业定位 | 长效管理 产业定位 | 长效管理 产业定位 | 长效管理 产业引入 | 长效管理 产业引入 | 长效管理 产业引入
10 | 生态建设 | 绿色水稻基地创建 | 胡 晓 东 | 农业综合服务中心 | 创建水稻绿色生产示范基地累计10个。 | 制定方案 | 制定方案 | 农田深翻 | 深翻播种 | 育秧 | 插秧 | 田间管理 | 田间管理 | 田间管理 | 国庆稻收割 | 收割水稻 | 收割，完成10个水稻绿色生产示范方
11 |  | 高标准农田建设 | 胡 晓 东 | 农业综合服务中心 | 高标准农田建设6145亩 | 立项 | 政府采购 | 设计招标 | 完成设计招标 开始勘察招标 | 完成勘察招标 开始施工招标 | 施工招标 | 施工招标 监理招标 | 完成施工招标和监理招标 | 开工建设 | 完成工程量的5% | 完成工程量的15% | 完成工程量的50%
12 |  | 创建河长制标准化镇 | 胡 晓 东 | 河长办 | 创建河长制标准化镇 | 梳理任务清单 | 制定建设进度计划 | 编制建设方案 | 根据方案落实建设措施 | 根据方案落实建设措施 | 根据方案落实建设措施 | 开展半年度工作进度检查 | 根据检查情况加快推进 | 根据检查情况加快推进 | 根据检查情况加快推进 | 完成相关建设台账整理归档 | 迎接市级验收
13 |  | 农村生活污水改造拾遗补缺 | 胡 晓 东 | 水务所 | 年内完工 | 准备招投标 | 准备招投标 | 准备招投标 | 完成招投标 | 开工 | 完成10% | 完成20% | 完成40% | 完成50% | 完成80% | 完成90% | 完成100%
14 | 社会治理 | 落实“三大整治”长效管理“工作 | 陆 秋 根 | 生态整治办 | 开展30个村居人居环境的创建复查工作。 | 抽查复查村居总数的5% | 累计抽查复查村居总数的10% | 累计抽查复查村居总数的20% | 累计抽查复查村居总数的30% | 累计抽查复查村居总数的40% | 累计抽查复查村居总数的50% | 累计抽查复查村居总数的60% | 累计抽查复查村居总数的70% | 累计抽查复查村居总数的80% | 累计抽查复查村居总数的90% | 累计抽查复查村居总数的100% | /
15 | 美丽建设 | 2020年练塘镇美丽家园（新工房） | 倪 争 艳 | 房管所 | 项目完工 | 完成立项、概算审核和投资批复； | 完成项目报建； | 编制招标清单，发布招标公告 | 施工和监理招标 | 完成开工审核，正式开工 | 施工完成15% | 施工完成35% | 施工完成55% | 施工完成75% | 施工完成90% | 施工完成100% | 项目竣工验收
16 |  | 2020年练塘镇旧里（含卫生设施） | 倪 争 艳 | 房管所 | 完成总量的70% | 完成项目报建 | 编制招标清单，发布招标公告 | 施工和监理招标 | 完成开工审核，正式开工 | 施工完成10% | 施工完成20% | 施工完成30% | 施工完成40% | 施工完成50% | 施工完成60% | 施工完成65% | 施工完成70%
17 |  | 美丽街区建设完成 | 肖 菁 | 社会事业办 | 完成施工 | 完成开工手续 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 施工 | 完工 | 竣工验收 | 审价 | 审价 | 审价 | 审价
18 |  | 农村一体化养护保洁 | 肖 菁 | 社会事业办 | 全面推进25个村一体化养护全覆盖，健全管理和长效机制，进一步提升村容村貌整洁有序 | 梳理情况 | 镇级制定一体化保洁方案 | 村级制定保洁规范 | 树立徐练村一体化示范标杆，参照徐练村，探索农村一体化模式 | 各村按照各自方案全面开展农村一体化养护保洁 | 完成20%，制定各村长效管理机制 | 完成40%，制定各村长效管理机制 | 完成60%，制定各村长效管理机制 | 完成80%，制定各村长效管理机制 | 完成100%，制定各村长效管理机制 | 各村按照年度完成情况总结汇报 | 完成全镇农村一体化保洁养护全覆盖，通过年度考核
19 | 资产管理 | 建立承租人综合评价体系 | 钱 闪 星 | 资产公司 | 建立集体资产承租人评价机制，并对承租人进行评级鉴定，应用到租赁管理工作中去 | 研究评价体系框架，建立工作组，制定工作方案，初步形成工作思路 | 对承租单位进行走访调研，听取公司内部相关部门意见 | 继续对承租单位进行走访，听取镇有关职能部门的意见建议 | 初步形成评价体系框架，确定评价内容和评价标准 | 通过座谈会等方式征求意见，对评价体系初步成果进行完善 | 将相关评价体系提交集资委进行讨论研究，并对相应的内容进行完善 | 向承租人宣传解释评价体系 | 根据评价标准对受评承租人进行分析评判，制定评级报告，完成评价范围的50%，评价结果告知承租人 | 根据评价标准对受评承租人进行分析判断，制定评级报告，完成评价范围的100%，评价结果告知承租人 | 将年度承租人评价体系作为一项重要指标，运用到下一年度租赁计划中去，评价承租意向人的续租资格 | 将承租人信用等级录入《练塘镇固定资产管理信息系统》平台上 | 对信用评价体系进行评估，形成总结报告
20 | 社会民生 | 公共安全重点地块安全隐患点位整治工作 | 陆 秋 根 | 生态整治办 | 完成上海精化医用橡胶厂有限公司、上海誉丰实业（集团）有限公司、富民开发区3块公共安全重点地块安全隐患点位整治工作。 | 全面排摸3块区域内安全隐患点位。 | 整治完成安全隐患点位总数的10% | 累计整治完成安全隐患点位总数的20% | 累计整治完成安全隐患点位30% | 累计整治完成安全隐患点位总数的40% | 累计整治完成安全隐患点位总数的50% | 累计整治完成安全隐患点位总数的60% | 累计整治完成安全隐患点位总数的70% | 累计整治完成安全隐患点位总数的85% | 累计整治完成安全隐患点位总数的100% | / | /
21 |  | 27座公厕维修和提标改造 | 肖 菁 | 社会事业办 | 完工 | 设计方案审核 | 发改委可研 | 报建 | 编制工程量清单 | 招投标 | 签订合同准备施工 | 施工 | 施工 | 完工验收 | 结算 | 结算提交 | 准备送审
22 |  | 古镇老街消防实事工程 | 钱 闪 星 | 城建公司 | 施工完成 | 前期资料收集 | 工可编制 | 立项 | 初步设计 | 初设批复 | 施工图设计 | 招投标 | 招投标、签订合同 | 施工准备 | 施工 | 施工 | 施工完成
23 |  | 长楼村路（章练塘路-蒸淀路）工程 | 钱 闪 星 | 重大办 | 完成道路路基施工 | 初步设计 | 初步设计 | 施工图纸设计 | 土地办理手续 | 河道蓝线调整 | 启动施工招标 | 办理施工招标 | 办理开工手续 | 开工 | 施工 | 施工 | 道路路基施工完成
24 |  | 农民建房 | 钱 闪 星 | 规保办 | 全面开始农民建房审批工作，对确有需求的申请户完成审批工作 | 建房方案提交区审核 | 方案通过区审核 | 村级部门建房培训 | 对目前建房需求进行梳理 | 在农户中开展农民建房政策宣传 | 启动试点村建房审批 | 完成第一批申请户镇级审核 | 第一批申请户提交区级部门审核并完成 | 完成第二批申请户镇级审核 | 全镇范围开展农民建房审批 | 完成全镇范围申请户镇级审核 | 完成全镇范围申请户区级审核
25 |  | 统计 | 钱 闪 星 | 经管中心 | 2020年全国第七次人口普查 | 前期准备 | 前期准备 | 前期准备 | 成立镇级第七次人口普查普查机构（普查领导小组及普查办公室），组织开展建筑物清查阶段宣传工作 | 组织开展建筑物清查阶段宣传工作，组织开展建筑物清查工作 | 完成建筑清查工作，组织实施建筑物阶段质量抽查工作 | 组织开展普查“两员”选聘工作，组织落实普查“两员”物资 | 组织开展人口普查普查小区划分工作，组织“两员”的上岗培训 | 完成人口普查普查小区划分工作，组织开展清查摸底阶段宣传工作，组织实施人口普查清查摸底阶段工作 | 组织开展清查摸底阶段宣传工作，完成人口普查清查摸底阶段工作，组织实施清查摸底阶段质量抽查工作 | 组织开展普查登记阶段宣传工作，组织实施普查正式登记工作，组织开展事后质量抽查工作，组织开展人口普查数据处理工作 | 继续开展人口普查数据处理工作，筹备数据评估工作
26 |  | 本镇户籍新增就业人数 | 倪 争 艳 | 社区事务受理服务中心 | 2400 | 150 | 310 | 490 | 690 | 900 | 1120 | 1340 | 1560 | 1780 | 2000 | 2200 | 2400