## 正式项目
附件一：
2019年度青浦区重大项目建设计划表
说明：项目名称加粗为结转项目，其他为新列项目。 | [11 empty] | 2019-02-01
序号 | 项目名称 |  | 投资规模（万元） |  | 用地面积（亩） | 建设规模 | 阶段性目标和工作任务量 |  |  |  | 责任单位 |  |  | 计划工期目标
|  |  | 计划总投资 | 计划2019年完成额 |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 建设单位 | 代建单位 | 配合单位 | 开工日期 | 竣工日期
一、 市 级 项 目
1 | 崧泽高架西延伸 |  | 981696 | 180000 | 1084.6847 | 18.06km | 征地包干完成。500KV宜华线升塔及新通站方案完成。高架下部结构完成17%,上部结构完成2%； | 500KV宜华线升塔及新通站进场施工。高架下部结构完成35%,上部结构完成8%。 | 建设用地批准书完成。500KV宜华线升塔及新通站进场施工。高架下部结构完成52%,上部结构完成18%；地面道路、桥梁完成6%。 | 500KV宜华线升塔完成，新通变电站及220KV电缆搬迁施工中。高架下部结构完成68%,上部结构完成33%；地面道路、桥梁完成20%。 | 建管委 | 青发集团 | 重固、赵巷、华新、徐泾、香花桥 | 2017.6 | 2020.12
2 | 省界断头路项目 | 外青松公路（江苏省界-白石公路） | 60000 | 5000 | 230.7234 | 3.36km | 吴淞江桥梁初步设计批复。 供地批文、划拨决定书完成。施工准备。 | 施工图、审图、规证批复完成。施工准备。 | 检查站初步设计批复、施工图。建设用地批准书完成。完成建安工程量的2%。 | 审图、规证批复完成。完成建安工程量的5%。 | 建管委 | 青发集团 | 白鹤 | 2018.12 | 2020.12
3 |  | 胜利路（江苏省界-白石路） | 25200 | 6000 | 98.6709 | 2km | 道路、桥梁规证完成。供地批文、划拨决定书已完成。施工便道施工。 | 完成建安工程量的2%。 | 检查站初步设计批复、施工图。建设用地批准书完成。强弱电进场施工。完成建安工程量的10%。 | 审图、规证批复完成。动迁腾地完成。路基完成50%、桥梁下部结构50%、完成建安工程量的35%。 | 建管委 | 青发集团 | 白鹤 | 2018.12 | 2020.12
4 |  | 东航路（江苏省界-沈砖公路） | 120000 | 2000 | 137.9442 | 2.27km | 元荡桥桥梁扩初批复。供地批文、划拨决定书完成。施工准备。 | 桥梁施工图、审图、规证批复。强弱电进场搬迁。完成建安工程量的2%。 | 建设用地批准书完成。动迁腾地完成。桥梁下部结构施工、完成建安工程量的10%。 | 房屋土地征收完成80%。完成建安工程量的30%。 | 建管委 | 青发集团 | 金泽 | 2018.12 | 2020.12
5 |  | 复兴路北延伸段新改建工程 | 25000 | 6000 | 100.8213 | 2.01km | 供地批文、划拨决定书完成。征地包干、劳力安置、动迁腾地进行中。施工准备。 | 征地包干、劳力安置、动迁腾地进行中。强、弱电招标。浜塘处理。 | 检查站初步设计批复、施工图。建设用地批准书、动迁腾地。道路完成建安工程量的25%。 | 审图、检查站完成规证批复。道路完成建安工程量的40%。 | 建管委 | 青发集团 | 朱家角 | 2018.9 | 2019.12
6 | 嘉松公路（沪青平公路-嘉定区界）改扩建工程 |  | 230000 | 36000 | 984.6 | 16km | G2跨线桥基础及上部结构施工，路基及路面施工。完成建安工程量的60%。 | G2跨线桥上部施工，道路及附属工程基本完成。完成建安工程量的75%。 | G2跨线桥上部施工。完成建安工程量的90%。 | 交工验收。完成建安工程量的100%。 | 青发集团 |  | 华新、赵巷、重固 | 2016.12 | 2020.6
7 | 山周公路（沪清平-嘉定区界）新改建工程 |  | 243000 | 5000 | 852.45 | 14.7km | 2/3/4标因涉及遗址开展方案论证。1标完成建安工程量的20%。 | 2/3/4标因涉及遗址开展方案论证。1标完成建安工程量的40%。 | 2/3/4标因涉及遗址开展方案论证。1标完成建安工程量的65%。 | 2/3/4标因涉及遗址开展方案论证。1标道路主体完成。完成建安工程量的80%。 | 青发集团 |  | 赵巷、重固、白鹤、香花桥 | 2016.12 | 2019.12
8 | 上海市太湖流域水环境综合治理工程 | 新谊河疏拓工程 | 234894 | 41820 | 1461 | 涉及河道整治17.8公里，新建护岸、绿化及防汛通道等。 | 1. 西段：完成初设批复和施工、监理招标，腾地完成10%； 2. 东段：开展并完成文保勘测工作。 | 1. 西段：开工建设并完成10%，腾地工作全部完成，完成土地规划和征地批文； 2. 东段：完成初设评审、概算审核和施工图编制；完成选址意见书，推进腾地。 | 1. 西段：完成工程量的25%； 2. 东段：完成初设批复和施工、监理招标工作；腾地工作完成20%。 | 1. 西段：完成工程量的50%； 2. 东段：完成土地批次和腾地工作，项目开工并完成10%。 | 水务局 | 青发集团 | 规土局、 征补办、 文广局、 香花桥、白鹤、重固、华新 | 2019.3 | 2020.12
9 |  | 青浦区泖阳港泵站、西塘江西泵闸工程 | 7245.55 | 4709.6075 | 7.26 | 新建西塘江西泵闸、泖阳港翻水站2座20个流量。 | 完成腾地，推进征地手续，项目开工并完成15%。 | 完成征地手续；完成工程量的30%。 | 完成工程量的50%。 | 完成工程量的65%。 | 水务局 | 青发集团 | 练塘 | 2018.9 | 2020.6
10 |  | 青浦区大莲湖泵闸、金泽塘南泵站工程 | 13301.59 | 8646.0335 | 5.05 | 新建大莲湖泵站（20个流量）、金泽塘南泵站（双向引排水15个流量）2座。 | 完成腾地，推进征地手续，项目开工并完成15%。 | 完成征地手续，完成工程量的30%。 | 完成工程量的50%。 | 完成工程量的65%。 | 水务局 | 青发集团 | 金泽 | 2018.9 | 2020.6
11 |  | 练塘污水厂三期扩建 | 11210.57 | 5210.57 | 23.92 | 对现有的一二期工程1.2万m3/d 提标改造；新扩建三期工程一座规模0.6万m3/d的污水处理设施。 | 一二期改造60%。 | 完工。 | 资料收集。 | 审价。 | 练塘 | 青发集团 | 水务局 | 2018.1 | 2019.6
12 |  | 朱家角污水厂改扩建项目 | 26800 | 12700 | 87 | 对现有的3万m3/d 氧化沟（2座）进行加盖除臭系统改建；扩建一座规模3万m3/d的污水处理设施，扩建后总规模达到6万m3/d。 | 二沉池主体结构完成100%，细格栅及曝气沉砂池主体结构完成60%，地面建筑主体结构完成20%。 | 地面建筑主体结构完成100%，装饰装修工程完成70%。 | 设备安装完成80%；厂区工艺管线完成70%；厂区电缆铺设完成70%。 | 设备安装完成100%；厂区工艺管线完成100%；厂区电缆铺设完成100%，设备单机调试完成。 | 朱家角 |  | 水务局 | 2018.1 | 2019.9
13 | 保障房建设 | 清河湾三期 | 118000 | 6000 | 111 | 130000㎡ | 设计方案、扩初深化（视劳动力安置取得）。 | 完成施工、监理招投标，办理各类规证，开工。 | 地下室开工。 | 地下室施工。 | 工业园区 | 新城公司 |  | 2017.12 | 2020.6
14 | 市级重点生态廊道建设项目 |  | 44000 | 11064 | 0 | 12714亩 | 2018年一期施工、监理招标。2019年二期累计完成土地腾退50%、造林开工。 | 2018年一期施工、2019年二期累计完成土地腾退65%，累计完成春季造林1000亩。 | 2018年一期施工、2019年二期累计完成土地腾退80% | 2018年一期施工、2019年二期累计完成土地腾退100%、累计完成造林5000亩。 | 绿容局 | 青发集团 |  | 2019.3 | 2020.12
15 | 核建科创园项目 |  | 700000 | 140000 | 206 | 建筑面积492484.04㎡ | 31-03地块主体结构完成70%；35-02地块主体结构封顶；22-01地块桩基施工开始。 | 31-03地块二结构施工，幕墙施工；35-02地块二结构及粗装饰施工，外墙装饰施工；22-01地块土方开挖，支撑施工。 | 31-03地块精装修施工，幕墙施工；35-02地块精装修施工，外墙装饰施工；22-01地块地下室结构施工。 | 31-03地块精装修施工，景观施工，竣工验收；35-02地块精装修施工，景观施工，竣工验收；22-01地块主体结构完成50%。 | 中核房地产开发有限公司 |  | 西虹桥公司 | 2018.11 | 2021.11
16 | 虹桥商务区会展中心外围配套道路 | 诸光路通道新建工程 | 174800 | 30000 | 169.8 | 上层全长约2.8km，下层全长约2.5km。 | 青浦段：风道1、2号坑结构完成70%；新开河桥下部结构完成100%；青浦雨污水管施工完成70%； 盾构段：圆隧道内部结构盖板、防撞侧石安装完成100%。 | 青浦段：新开河桥主体100%完成（不含驳岸）；诸光路管线复位100%；地面道路路基完成70%，基层完成70%。 | 青浦段：地面道路完成100%。 | 竣工。 | 城投公路公司 |  | 市交通委 | 2015.6 | 2019.7
17 | 虹桥商务区配套区属道路 | 诸光路(崧泽大道-区界) | 10000 | 10000 | 0 | 3.4km | 桥台完成50%。 | 雨污水管全部完成。 | 沥青路面全部完成。 | 审价结算。 | 西虹桥公司 | 城投公路 |  | 2013.8 | 2020.12
18 |  | 天山西路(蟠秀路-小涞港) | 54728 | 2500 | 0 | 2.9km | 半幅雨水管道，及土方施工。 | 半幅土路基、桥梁桩基施工。 | 另半幅土路基、桥梁梁板施工。 | 完成全路段沥青砼施工附属工程，竣工验收。 | 西虹桥公司 | 浦西建设 |  | 2015.12 | 2020.12
19 | 徐泾北（华新拓展）大型社区 |  | 34835.23 | 12000 | 499.31 | 农户298户、企业36家动迁，及区域内相关的公建、市政配套项目、河道整治等。 | 徐泾北大居徐乐路以东纬五路、纬七路道路工程完成施工图审图阶段，徐泾北大居体育中心项目完成设计方案阶段，徐泾北大居社区尚鸿路中学完成初步设计评审。 | 徐泾北大居徐乐路以东纬五路、纬七路道路工程完成工程规划许可证阶段，徐泾北大居体育中心项目完成总体设计批复阶段，徐泾北大居社区尚鸿路中学办理招投标手续。 | 徐泾北大居徐乐路以东纬五路、纬七路道路工程完成工程量约10%，徐泾北大居体育中心项目完成施工图审图，开始施工招投标，徐泾北大居社区尚鸿路中学完成施工许可证。 | 徐泾北大居徐乐路以东纬五路、纬七路道路工程完成工程量约40%，徐泾北大居体育中心项目完成施工招投标，开始开工，徐泾北大居社区尚鸿路中学开工。 | 徐泾 |  |  | 2010.5 | 2020.10
二、 社 会 民 生
20 | 重固镇新型城镇化新开项目 |  | 94572 | 10210 | 230.24 | 建筑面积17300㎡ | 1、福滨路（北段）道路工程：农转用、划拨用地批文、方案批复、用地批准书； 2、联茂路（北段）道路工程：划拨用地批文、征地包干、用地批准书、概算审核； 3、芦文路道路工程：劳动力安置、用地批准书、工程规划许可证； 4、重艾祁港河道景观带绿化工程：设计招标、可研批复； 5、重固体育场：施工招标准备； 6、社区文化活动中心：可研批复、用地规划许可证； 7、派出所：概算审核、劳动力安置、用地批准书； 8、重达路：可研批复、用地规划许可证、划拨用地批文； 9、泉佳路北段道路工程：勘察定界、用地预审； 10、迅安路西段道路工程：勘察定界、用地预审。 | 1、福滨路（北段）道路工程：概算审核、扩初批复、土地使用权证； 2、联茂路（北段）道路工程：扩初批复、土地使用权证、审图合格证、工程规划许可证； 3、芦文路道路工程：土地使用权证、施工招标； 4、重艾祁港河道景观带绿化工程：概算审核、扩初批复； 5、重固体育场：施工招标文件编制及评审、施工单位投标； 6、社区文化活动中心：方案批复、划拨用地批文、概算审核、用地批准书； 7、派出所：扩初批复、审图合格证、工程规划许可证、土地使用权证、监理招标； 8、重达路：用地批准书、设计招标、方案批复、概算审核； 9、泉佳路北段道路工程：可研批复、农转用、用地规划许可证； 10、迅安路西段道路工程：可研批复、农转用、用地规划许可证。 | 1、福滨路（北段）道路工程：工程规划许可证、监理招标、施工招标； 2、联茂路（北段）道路工程：监理招标、施工招标； 3、芦文路道路工程：施工招标办理； 4、重艾祁港河道景观带绿化工程：施工图审核、监理招标； 5、重固体育场：施工招标完成、项目开工、桩基工程、土方工程； 6、社区文化活动中心：扩初批复、审图合格证、工程规划许可证、土地使用权证； 7、派出所：施工招标、施工许可证、桩基工程、土方工程； 8、重达路：土地使用权证、扩初批复、审图合格证、监理招标办理； 9、泉佳路北段道路工程：划拨用地批文、方案批复、概算审核、征地包干、扩初批复、监理招标办理； 10、迅安路西段道路工程：划拨用地批文、方案批复、概算审核、征地包干、扩初批复、监理招标办理。 | 1、福滨路（北段）道路工程：施工许可证、项目开工、路基工程、道路工程； 2、联茂路（北段）道路工程：施工许可证、项目开工、路基工程、道路工程； 3、芦文路道路工程：施工许可证、项目开工、路基工程、道路工程； 4、重艾祁港河道景观带绿化工程：施工招标、施工许可证、景观绿化工程； 5、重固体育场：桩基工程、土方工程、主体结构施工； 6、社区文化活动中心：监理招标、施工招标、施工许可证、项目开工； 7、派出所：桩基工程、土方工程、地库施工； 8、重达路：监理招标完成、工程规划许可证施工、施工招标、施工许可证、项目开工； 9、泉佳路北段道路工程：监理招标、劳动力安置、审图合格证、施工招标、施工许可证、项目开工； 10、迅安路西段道路工程：监理招标、劳动力安置、审图合格证、施工招标、施工许可证、项目开工。 | 重固、中建集团 | ppp |  | 2017.7 | 2020.8
21 | 重固镇第二农贸市场项目 |  | 44646 | 21710 | 19 | 建筑面积30790.4㎡ | 主体封顶完成；塔吊拆除，二次结构砌筑完成50%；二次结构砌筑完成。 | 主体工程验收完成；室内抹灰完成，电梯安装完成；室内地坪完成，土方回填完成。 | 市政配套完成、大乔种植完成；外立面完成，正式通电；软硬景施工完成，五方验收通过。 | 综合验收备案完成；物业承接完成；项目交付完成。 | 中建八局 |  | 重固镇 | 2018.4 | 2019.12
22 | 复旦大学附属妇产科医院青浦分院 |  | 86000 | 1500 | 96 | 建筑面积85991㎡ | 取得工可批复，方案正式报规划审批，办理用地批准书。 | 启动施工图审图和施工招标清单编制工作。 | 完成施工招投标，办理施工许可证。 | 桩基工程。 | 卫计委 | 新城公司 |  | 2019.10 | 2021.10
23 | 中山医院青浦分院老院区改造工程 |  | 7630 | 3500 | 0 | 建筑面积5464㎡ | 办理施工许可证，开工。 | 现场平面布置设置、施组编制上报等；G、E楼搬迁、G、E楼搬迁；原有结构、管线拆除。 | G、E楼搬迁、原有结构、管线拆除；G、E楼结构加固加层；G、E楼结构砌筑管线预埋。 | G、E楼机电安装；G、E楼装修封板吊顶、装饰面施工。 | 中山医院 | 申康公司 | 青发集团 | 2019.3 | 2020.9
24 | 华为项目动迁安置 | 华为人才公寓（朱家角镇）动迁安置基地 | 127562 | 47880 | 126 | 建筑面积131222.6㎡ | 工可评审 。 | 施工招标 。 | 桩基施工 。 | 基坑施工 。 | 朱家角 | 新城公司 |  | 2019.8 | 2021.3
25 |  | 华为研发中心（金泽西岑社区）动迁安置基地 | 212219 | 36062 | 143 | 建筑面积220000㎡ | 施工图审图，施工招标。 | 桩基施工。 | 基坑施工。 | 结构施工。 | 金泽 | 新城公司 |  | 2019.7 | 2021.6
26 | 五浦汇D区 |  | 88157 | 8120 | 62.58 | 建筑面积116918㎡ | A区五层结构施工、B区及C区地库结构施工 。 | A区十三层结构施工、B区及C区地下一层结构施工 。 | A区十九层结构施工、B区及C区五层结构 。 | A区二次结构施工、B区及C区十三层结构施工 。 | 新城公司 |  | 赵巷 | 2018.1 | 2020.11
27 | 五浦汇E区动迁安置房 |  | 130494 | 8000 | 79.9545 | 建筑面积155665 | 桩基施工及围护施工 。 | A区基坑开挖、地库底板施工 。 | A区地库顶板结构施工 。 | A区号房三层结构施工、B1、B2区地库结构施工 。 | 新城公司 |  |  | 2018.11 | 2021.9
28 | 华新动迁基地二期地块28-01、28-08 |  | 140000 | 40000 | 72 | 建筑面积164500㎡ | 桩基工程完成。 | 地下部分结构完成。 | 标准层结构施工。 | 结构封顶。 | 上海金盘房地产有限公司 |  | 华新 | 2018.9 | 2021.10
29 | 泖阳路东侧动迁基地 |  | 77000 | 5000 | 77.4 | 建筑面积10900㎡ | 组织排水许可、绿化、交运停车位、规划竣工等验收。 | 竣工备案验收。 | 完成房产实测、提交交付使用许可验收。 | 完成交付使用。 | 朱家角 |  |  | 2016.9 | 2018.12
30 | 朱家角镇沈巷社区体育中心新建工程 |  | 2993 | 2500 | 8.0878 | 建筑面积4625㎡ | 完成施工、监理招标，施工许可办理。 | 完成施工工程量的20%。 | 完成施工工程量的60%。 | 完成施工工程量的90%。 | 朱家角 |  |  | 2019.3 | 2020.3
31 | 商榻社区卫生服务中心迁建工程 |  | 3660 | 400 | 2.64 | 建筑面积5800㎡ | 完成概念方案征集专家评审工作，确认概念方案。 | 编制工可报告和初步设计概算。 | 完成审图、施工招标，办理施工许可证、开工。 | 桩基工程。 | 金泽 | 新城公司 |  | 2019.9 | 2020.12
32 | 上海民办兰生复旦学校青浦分校 |  | 64200 | 20000 | 80 | 建筑面积79000㎡ | 工可评审 。 | 取得规划许可证 。 | 场地平整 。 | 桩基施工、基坑施工 。 | 新城公司 |  |  | 2019.8 | 2021.8
33 | 新城57-04地块36班初中 |  | 17190.32 | 4000 | 50.3 | 建筑面积25282㎡ | 施工图设计。 | 建设工程规划许可证。 | 桩基工程。 | 基坑围护工程。 | 教育局 | 新城公司 |  | 2019.3 | 2020.8
34 | 新城一站40A-05A高中 |  | 22288 | 4228.8 | 70.62 | 建筑面积31840㎡ | 设计、勘察招标，方案规划批复 。 | 施工图设计 。 | 建设工程规划许可证，施工许可证，开工 。 | 桩基工程 。 | 新城公司 |  |  | 2019.9 | 2020.11
35 | 新城一站60A-05A小学（泰禾红桥爱多邦崧泽绿地花苑） |  | 11685.8 | 3168.58 | 41.91 | 建筑面积16694㎡ | 设计、勘察招标，方案规划批复 。 | 施工图设计 。 | 建设工程规划许可证，施工许可证，开工 。 | 桩基工程 。 | 新城公司 |  |  | 2019.9 | 2020.10
36 | 白鹤镇金项村幼儿园新建项目（绿地时代名邸幼儿园） |  | 5215.52 | 1000 | 10.5 | 建筑面积6600㎡ | 征地包干 ，劳力安置、施工、监理招标。 | 建设用地批准书基础25%、地下室施工15%。 | 基础80%、地下室施工70%。 | 二层结构施工。 | 教育局 | 青发集团 |  | 2019.4 | 2020.2
37 | 夏阳街道农民解困安置基地01-01地块 |  | 92849 | 36426.5 | 79.69 | 建筑面积147080㎡，房源供应不少于1012套。 | 增减挂钩方案区规土局报市规土局审批、方案设计 。 | 规划评估、地价评估、土地出让方案编制、设计招标 。 | 设计方案审核、初步设计 。 | 施工图审图、施工招标 。 | 新城公司 |  |  | 2019.8 | 2022.6
38 | 重固九年一贯制 |  | 12122.6 | 600 | 49.95 | 建筑面积17500㎡ | 设计方案并联审批、用地预审。 | 市批征地指标。 | 施工图设计、用地批复。 | 施工许可证审批、开工。 | 教育局 | 新城公司 |  | 2019.9 | 2020.8
39 | 美丽乡村-2019年农村村庄改造 |  | 20000 | 10500 | 0 | / | 方案编制。 | 下达改造计划。 | 开展招标工作。 | 累计完成50%。 | 农委 | 青发集团 | 全区 | 2019.6 | 2020.6
40 | 2019年三街道“美丽街区”建设项目 |  | 30000 | 11737 | 0 | / | 完成市级方案评审，总进度20%。 | 项目前期办理，总进度27%。 | 开工，总进度37%。 | 施工，总进度60%。 | 绿容局 | 新城公司、浦西公司 | 夏阳、盈浦、香花桥 | 2019.8 | 2020.12
41 | 香花桥派出所迁建项目 |  | 8751 | 1600 | 12 | 建筑面积10292㎡ | 初步设计、用地批文。 | 工程量清单编制、招标文件编制。 | 招标结束、各类规证及施工许可证。 | 基坑围护。 | 公安局 | 浦西建设 |  | 2019.3 | 2020.6
42 | 看守所扩建工程 |  | 8568 | 500 | 5380㎡ | 建筑面积5380㎡ | 设计招投标、方案预审核。 | 工可评审。 | 工程量清单编制。 | 开工。 | 公安局 | 新城公司 |  | 2019.9 | 2021.4
43 | 盈浦派出所迁建工程 |  | 9962 | 1750 | 10 | 建筑面积8250㎡ | 招标完成。 | 基坑围护施工。 | 基础结构施工。 | 主体结构施工。 | 公安局 | 新城公司 |  | 2019.3 | 2020.4
44 | 青浦区体育馆公共停车场 |  | 10000 | 2873 | 575个停车位 | 建筑面积15059.4㎡ | 完成初步设计审核批复，招标施工图。 | 完成施工招标和建设工程规划许可证。 | 桩基施工。 | 完成维护工程施工。 | 体育局 | 新城公司 |  | 2019.4 | 2020.9
45 | 青浦区体育文化中心 |  | 35000 | 4200 | 54 | 建筑面积32500㎡ | 室外土方回填，精装修施工，机电设备安装 。 | 专项检测验收，竣工验收 。 | 专项备案验收，竣工归档及结算资料编制 。 | 竣工备案，结算推进 。 | 体育局 | 新城公司 |  | 2016.12 | 2019.9
46 | 2019年“美丽家园”建设项目 |  | 30000 | 10000 | 0 | 建筑面积600000㎡ | 方案评审、概算审核、项目立项。 | 报建、项目招投标。 | 完成工程量的50%。 | 完成工程量的100%。 | 房管局 | 新城公司 | 各街镇 | 2019.6 | 2019.12
47 | 淀山湖社会福利院 |  | 30185 | 9000 | 57.3 | 建筑面积38217㎡ | 完成基础施工 。 | 主体结构施工 。 | 室内设施安装 。 | 室外总体建设 。 | 民政局 | 新城公司 |  | 2017.12 | 2019.6
48 | 徐泾镇养护院 |  | 13406 | 7600 | 47 | 建筑面积31300㎡ | 主体工程基本完成。 | 完成装修工程施工立项、招投标。 | 开工并完成装修工程量20%。 | 完成装修工程量50%。 | 徐泾镇 |  | 民政局、房管局 | 2016.12 | 2020.9
49 | 2019年青浦区居民住宅二次供水设施改造工程 |  | 5000 | 1000 | 0 | 52个小区，10687户居民住宅。 | 工可编制。 | 工可批复。 | 勘查设计施工一体化招投标、监理招投标完成。 | 开工并完成工程量的30%。 | 公用事业公司 |  | 夏阳、香花桥、重固、赵巷、朱家角、金泽、练塘、白鹤 | 2019.10 | 2020.6
50 | 2018年青浦区旧管网改造工程 |  | 30057.79 | 7000 | 0 | / | 一季度完成DN100以上供水管道7.26公里。完成总工程量的30%。 | 二季度完成DN100以上供水管道5.32公里。完成总工程量的40% | 三季度完成DN100以上供水管道5.54公里。完成总工程量的50%。 | 四季度完成DN100以上供水管道7.15公里。完成总工程量的60%。 | 公用事业单位 |  | 赵巷，朱家角，香花桥 | 2018.9 | 2020.9
三、 基 础 建 设
51 | 2019年进口博览会配套项目 |  | 10000 | 10000 | 0 | 方案拟定中 | 根据任务要求推进。 | 根据任务要求推进。 | 根据任务要求推进。 | 根据任务要求推进。 | 西虹桥公司 | 待定 |  | 2019.3 | 2019.10
52 | 华为项目配套道路 | 朱家角华为人才公寓动迁基地配套道路青顺路（青浦大道-淀山湖大道）、淀惠路（青顺路-青浦大道）新建工程 | 10080 | 2835 | 126 | 青顺路1.08km；淀惠路0.42km。 | 可研批复 。 | 施工招标清单编制 。 | 办理施工许可证、开工 。 | 土路基施工 。 | 新城公司 |  |  | 2019.9 | 2021.6
53 |  | 朱家角华为人才公寓规划一路、规划二路新建工程 | 22235 | 5000 | 143 | 规划二路0.865km，规划一路1.485km。 | 可研批复 。 | 施工招标清单编制 。 | 办理施工许可证、开工 。 | 土路基施工 。 | 新城公司 |  |  | 2019.9 | 2021.9
54 |  | 华为动迁安置基地配套道路-西岑社区规划四路 | 6064 | 1600 | 0 | 0.676km | 工可评审。 | 启动初步设计。 | 完成施工招标，办理施工许可证。 | 基础施工。 | 金泽 | 新城公司 |  | 2019.4 | 2019.9
55 |  | 华为研发基地周边配套项目（岑卜路东段） | 16193 | 7440 | 0 | 1.71lkm | 项目建议书批复。 | 完成项目勘察设计招标，初步设计文本编制。 | 施工、监理招标文件编制，上网公示。 | 办理项目施工许可，开工建设。 | 金泽 | 青发集团 |  | 2019.4 | 2019.9
56 | 蟠臻路（蟠中路-盈港东路）、会恒路（蟠文路-蟠臻路）道路工程 |  | 16908.09 | 2250 | 0 | 长727m，宽32m | 初步设计编制、农转用。 | 审图、规证、招标。 | 施工。 | 施工。 | 西虹桥公司 | 浦西建设 |  | 2019.9 | 2020.12
[5 empty] | 0 | 长200m，宽16m | 施工图审图土地手续办理。 | 监理招投标。 | 施工准备。 | 施工。 |  |  |  | 2019.9 | 2020.12
57 | 西虹桥商务区能源管道建设 |  | 17800 | 1000 | 0 | 19km | 管线施工。 | 管线施工。 | 管线施工。 | 管线施工。 | 西虹桥公司 | 浦西建设 |  | 2017.2 | 2019.12
58 | 市西软件园配套道路 |  | 25077 | 5300 | 0 | / | 勘察、设计招标。 | 扩初批复。 | 施工准备。 | 路基施工、桥梁桩基施工。 | 市西软件园 | 青发集团 |  | 2019.8 | 2020.8
59 | 华徐公路（华隆路-华腾路）改建工程 |  | 48298.29 | 5500 | 106.62 | 2.18km | 动迁腾地、征地包干、劳力安置、管线搬迁、便桥施工、河道开挖。 | 劳力安置、建设用地批准书、管线搬迁、路基施工.三官塘桥下部结构施工.完成建安工程量的5%。 | 路基、三官塘桥等桥梁下部结构施工.完成建安工程量的25%。 | 路基、路面、三官塘桥等桥梁下部结构施工.完成建安工程量的55%。 | 建管委 | 青发集团 | 华新 | 2019.5 | 2020.12
60 | 金商公路（沪青平公路-陈新路） |  | 65141.18 | 5500 | 348 | 5.8km | 完成建安量的38%。 | 完成建安量的62%。 | 完成建安量的88%。 | 完成建安量的100%。 | 建管委 | 青发集团 | 金泽 | 2016.12 | 2019.12
61 | 沈砖公路（复兴路-朱枫公路） |  | 11543 | 1500 | 95.25 | 1.7km | 强电、弱电、桥梁下部结构施工、道路施工完成建安量的30%。 | 道路40%、桥梁上部结构施工完成建安量的70%。 | 道路90%、桥梁附属设施50%、附属设施施工完成建安量的95%。 | 交工验收。 | 建管委 | 青发集团 | 朱家角 | 2018.12 | 2019.9
62 | 漕盈路北段（天辰路-香大路）改建工程 |  | 21119.3 | 1000 | 60.0601 | 1.07km | 完成建安量的70%。 | 完成建安量的100%。 | 结算资料准备。 | 移交资料收集、整理，审价。 | 建管委 | 青发集团 | 香花桥 | 2017.6 | 2019.6
63 | 练塘镇新建泖甸路（老朱枫公路-朱枫公路） |  | 18000 | 2500 | 74.19 | 1.3km | 排水施工，完成2%。 | 路基施工、桥梁下部结构施工，完成15%。 | 路基施工、桥梁下部结构施工，完成40%。 | 路基施工、路面结构层施工、桥梁上部结构施工，完成70%。 | 练塘镇 | 青发集团 | 练塘 | 2019.3 | 2020.6
64 | 胜利路（上达河-青赵公路） |  | 17000 | 4000 | 0 | 1.482km | 工可编制、土地测绘。 | 工可编制、土地测绘。 | 方案批复、农转用。 | 扩初上报、供地批文。 | 建管委 | 青发集团 | 盈浦 | 2018.9 | 2020.6
65 | 上海青浦新凤110kV输变电工程 |  | 12598.73 | 2000 | 3.44 | 变电容量：10.000 万kVA； 架空线长度：5.770km； 电缆长度：9.420 km。 | 办理施工前期证照、开展设计招标。 | 办理施工前期证照。 | 办理施工前期证照，开展施工、监理招标。 | 土建开工建设。 | 供电公司 |  |  | 2019.11 | 2020.12
66 | 上海青浦蟠臻110kV输变电工程 |  | 12139.34 | 5000 | 3.6 | 变电容量：10.000 万kVA； 电缆长度：11.050 km。 | 办理施工前期证照，开展施工、监理招标。 | 土建开工建设。 | 土建开工建设。 | 土建竣工、设备安装，排管、线缆施工。 | 供电公司 |  |  | 2019.5 | 2020.6
67 | 上海青浦新泽（崧泽）～鹤民110kV线路 |  | 9849.23 | 500 | 0 | 架空线长度：9.160 km； 电缆长度：15.410 km。 | 办理施工前期证照。 | 办理施工前期证照。 | 办理施工前期证照。 | 排管开工建设。 | 供电公司 |  |  | 2019.12 | 2020.12
68 | 上海青浦鹤民110kV输变电工程 |  | 14348.36 | 5748.36 | 3.6 | 变电容量：10.000 万kVA；架空线长度：10.57km； 电缆长度：17.9km。 | 办理施工前期证照。 | 土建开工建设。 | 土建开工建设。 | 土建竣工、设备安装，排管、线缆施工。 | 供电公司 |  |  | 2018.11 | 2020.6
69 | 上海青浦寺前（拓青）110kV输变电 |  | 7646.45 | 2000 | 3.6 | 变电容量：10.000 万kVA； 电缆长度：0.87km。 | 办理施工前期证照。 | 土建开工建设。 | 土建开工建设。 | 土建竣工、设备安装，排管、线缆施工。 | 供电公司 |  |  | 2018.11 | 2020.12
70 | 上海青浦新丹（崧华）110kV输变电工程 |  | 12722.8 | 5000 | 3.6 | 变电容量：10.000 万kVA；架空线长度：5.9km； 电缆长度：10.9km。 | 办理施工前期证照。 | 土建开工建设。 | 土建开工建设。 | 土建竣工、设备安装，排管、线缆施工。 | 供电公司 |  |  | 2018.11 | 2020.6
71 | 上海青浦新泽（崧泽）220kV变电站110kV送出工程 |  | 8858.83 | 5000 | 0 | 架空线长度：3.17 km； 电缆长度：9.68 km。 | 排管施工。 | 排管施工。 | 排管、线缆施工。 | 排管、线缆施工。 | 供电公司 |  |  | 2018.1 | 2020.5
72 | 上海青浦前明110kV输变电工程 |  | 9272.36 | 500 | 3.6 | 变电容量：10.000 万kVA；架空线长度：0.64km； 电缆长度：8.8km。 | 办理施工前期证照。 | 土建开工建设。 | 土建开工建设。 | 土建竣工、设备安装，排管、线缆施工。 | 供电公司 |  | 徐泾 | 2018.3 | 2020.5
73 | 上海青浦青泰110kV输变电工程 |  | 7100.4 | 900.4 | 3.6 | 变电容量：10.000 万kVA； 电缆长度：6.86km。 | 土建施工。 | 土建竣工、设备安装，外线线缆施工。 | 设备安装，外线线缆施工，项目竣工投运。 | / | 供电公司 |  |  | 2018.3 | 2019.9
74 | 崧波路一期（崧泽大道-泖河泾）、崧波路二期（崧泽大道-德真地块）新建 |  | 8239 | 2916 | 0 | / | 设计方案编制及申报 。 | 初步设计申报及批复（用地批准书完成的前提上） 。 | 招标及施工证完成、开工 。 | 管道施工 。 | 工业园区 | 浦西建设 |  | 2019.7 | 2020.9
75 | 新城一站停保场 |  | 7000 | 2600 | 15 | 4000㎡ | 完成方案调整。 | 方案批复；初步设计；概算审核，争取完成施工图。 | 招投标；审图；规证。 | 开工。 | 建管委 | 新城公司 | 夏阳 | 2018.9 | 2019.9
76 | 港俞路（青赵公路-沪青平公路）新建工程 |  | 49829 | 2000 | 94.5 | 1.7km | 完成动迁；取得供地批文 。 | 取得用地批准书、划拨决定书 。 | 办理施工许可证 。 | 雨污水施工 。 | 建管委 | 新城公司 |  | 2019.6 | 2021.6
77 | 港周路一标段（新塘港路～课植园路） |  | 16528 | 2000 | 0 | 3.05km | 完成动迁；取得供地批文。 | 取得用地批准书、划拨决定书 。 | 办理施工许可证 。 | 雨污水施工 。 | 建管委 | 新城公司 |  | 2018.11 | 2021.6
78 | 青浦区华青路（公园路-崧泽大道）改建工程 |  | 34995 | 10000 | 0 | 2.7km | 取得供地批文 。 | 取得用地批准书、划拨决定书 。 | 办理施工许可证 。 | 西侧信息管道施工 。 | 建管委 | 新城公司 |  | 2018.9 | 2019.12
79 | 淀恩路（青浦大道-新塘港路） |  | 8804 | 1700 | 0 | 0.85km | 苗木迁移 。 | 征地包干、用地批文 。 | 雨污水管施工 。 | 路基施工 。 | 新城公司 |  |  | 2018.9 | 2020.10
80 | 黄家埭路（盛家埭路-港周路）及周边配套道路 |  | 12300 | 1717.5 | 0 | 2.47km | 苗木迁移 。 | 征地包干、用地批文 。 | 雨污水管施工 。 | 路基施工 。 | 新城公司 |  |  | 2018.9 | 2019.10
81 | 青浦大道（五浦路-沪青平公路） |  | 77637 | 4000 | 0 | 2.4km | 完成动迁；取得供地批文 。 | 取得用地批准书、划拨决定书 。 | 办理施工许可证 。 | 雨污水施工 。 | 建管委 | 新城公司 | 盈浦街道 | 2018.9 | 2020.12
82 | 新塘港路（珠溪路-港周路）新建工程 |  | 36292 | 5350 | 0 | 1.76km | 苗木迁移 。 | 征地包干、用地批文 。 | 雨污水管施工 。 | 路基施工 。 | 新城公司 |  |  | 2018.9 | 2020.12
83 | 三分荡路（青浦大道-西大盈港一路）新建工程 |  | 31957.4 | 5350 | 82.38 | 1.52km | 苗木迁移 。 | 征地包干、用地批文 。 | 雨污水管施工 。 | 路基施工 。 | 新城公司 |  |  | 2018.9 | 2020.12
84 | 秀淳路 | G1501-汇金路 | 5800 | 1725 | 19.2 | 0.8km | 苗木迁移 。 | 征地包干、用地批文 。 | 雨污水管施工 。 | 路基施工 。 | 新城公司 |  |  | 2018.09 | 2019.6
85 |  | 华浦路-G1501；华丝路-华青路 | 9400 | 1463.5 | 39.5 | 2.2km | 苗木迁移 。 | 征地包干、用地批文 。 | 雨污水管施工 。 | 路基施工 。 | 新城公司 |  |  | 2018.9 | 2019.6
四、 环 境 提 升
86 | 环城水系治理二期 |  | 224005 | 23000 | 396 | 0 | 二期施工完成85% 。 | 二期收尾 。 | 二期竣工验收 。 | 二期结算准备 。 | 新城公司 |  |  | 2018.4 | 2019.6
87 | 青西地区生活垃圾转运站 |  | 8200 | 1000 | 9.19 | 400t/d | 项目工可报批、一方案两报告上报区政府;项目区政府批准实施;初步设计方案、论证、评审。土地征用、划拨相关手续办理。 | 初步设计方案、论证、评审，概算审核。方案完善，启动项目PPP招标前期工作项目招标准备。项目开评标。 | 明确中标单位，项目开工前期手续办理。前期手续办理。 | 前期手续办理；项目开工建设。 | PPP |  | 绿容局、 朱家角 | 2019.11 | 待定
88 | 漕平路淀浦河桥新建及朱家角漕平路自来水厂改造 |  | 11864 | 220 | 0 | / | 可研批复 。 | 施工招标清单编制 。 | 办理施工许可证 。 | 围堰施工 。 | 新城公司 |  |  | 2018.12 | 2021.6
89 | 徐泾镇农民住宅小区环境综合整治工程 |  | 12000 | 1200 | 0 | / | 完成立项、代理公司招投标。 | 完成方案设计。 | 完成施工监理招投标。 | 开工并完成工程量的10%。 | 徐泾 |  |  | 2019.4 | 2019.11
90 | 西虹桥生活垃圾转运站 |  | 7500 | 1000 | 8.2 | 300t/d | 管线施工。 | 管线施工。 | 管线施工。 | 管线施工。 | 上海环境西虹桥固废中转运营有限公司 | PPP | 绿容局、徐泾 | 2017.5 | 2019.3
五、 产 业 建 设
（一） 商 业 项 目
91 | 漕河泾赵巷园区 | 一期 | 215754 | 50000 | 95.8996 | 建筑面积276607.33m2 | 一期（一）出±0.00；一期（二）完成桩基围护施工。 | 一期（一）主体结构施工；一期（二）完成基础底板施工。 | 一期（一）主体结构完成80%；一期（二）部分结构出±0.00。 | 一期（一）主体结构封顶；一期（二）主体结构完成50%。 | 漕河泾公司、智通公司 |  | 赵巷 | 2017.10 | 2021.4
92 |  | 二期 | 200000 | 50000 | 180.6 | / | 二期（二）桩基施工；二期（一）方案设计 | 二期（二）桩基施工；二期（一）施工图设计 | 二期（二）地下结构施工；二期（一）桩基施工 | 二期（二）上部结构施工；二期（一）地下结构施工 | 漕河泾公司 |  | 赵巷 | 2018.12 | 2022.7
93 | 徐泾镇蟠龙“城中村”地块改造项目 |  | 132000 | 50000 | 0 | 绿地220000㎡，道路2278m，河道1600m。 | 办理前期及施工手续。 | 道路基层施工。 | 道路雨污水管开始施工。 | 河道治理准备开始施工。 | 蟠龙天地 |  | 西虹桥公司 | 2019.6 | 2022.12
94 | 葛洲坝上海玉兰花园商办项目 |  | 75000 | 55000 | 58.71 | 建筑面积64859㎡ | 地下车库一区开始施工。 | 地下车库施工；1-11#楼主体结构施工。 | 地下车库施工完成；1-11#楼主体结构施工。 | 1-11#楼主体结构封顶。 | 葛洲坝集团 |  |  | 2018.9 | 2020.3
95 | 上海博万兰韵蟠龙路西侧商办项目 |  | 260000 | 80000 | 65 | 建筑面积230616㎡ | 塔楼砌体结构施工；D区结构回筑；E区土方开挖。 | 1#楼结构施工；2#楼结构施工（D区范围）；E区土方开挖。 | E区结构回筑；A区土方开挖。 | 3#楼结构施工；A区土方开挖。 | 博万兰韵 |  | 西虹桥公司 | 2016.9 | 2021.6
96 | 中博会北站城市综合体 |  | 1100000 | 50000 | 175 | 建筑面积570000㎡ | 32-01地块地上结构封顶；29-02地块：A1-2地下三层主体结构完成；31-01地块：室外总体开始施工。 | 32-01地块精装修施工；29-02地块：A1-2区一层主体结构，A2-1A2-2第二道支撑完成；31-01地块：车库地坪施工。 | 32-01地块精装修施工，室外景观道路施工；29-02地块：A2-1、A2-2地下二层主体结构完成；31-01地块：工程基本完工。 | 32-01地块竣工验收；29-02地块：A2-1、A2-2二、三层主体结构完成；31-01地块：办理竣工资料。 | 联美置业 | 浦西建设 | 西虹桥公司 | 2016.11 | 2020.12
97 | 青浦远大健康城 |  | 198000 | 33300 | 167.9 | 152000㎡ | 主体结构完成70%。 | 主体结构完成，启动精装修工程。 | 启动精装修30%。 | 启动精装修50%。 | 上海医谷医大医院 |  | 徐泾镇 | 2015.7 | 2019.12
[7 empty] | 办理施工许可证等前期手续。 | 办理施工许可证等前期手续，适时开工。 | 完成地下工程30%。 | 完成地下工程50%。 | 上海医都医院 |  | 徐泾镇 | 2019.5 | 2021.12
98 | 西虹桥宝龙城项目 |  | 560000 | 224000 | 140 | 建筑面积460000㎡ | 1、一期（总12.5万）地下室工程完成80%； 2、二期工程桩施工5%。 | 1、一期地上钢结构完成15%； 2、一期二结构完成5%； 3、二期工程桩施工100%； 4、二期围护结构施工完成5%。 | 1、一期地上钢结构完成95%； 2、一期二结构完成60%； 3、二期围护结构施工完成85%。 | 1、一期地上幕墙完成60%； 2、一期二结构完成95%； 3、一期水电安装完成60%； 4、二期土方工程完成100%； 5、二期围护结构施工完成100%； 6、二期地下室结构施工完成15%。 | 兴万置业 |  | 西虹桥公司 | 2018.7 | 2020.10
99 | 西虹桥银科控股总部商办项目 |  | 170000 | 53800 | 40.58 | 建筑面积117755.8㎡ | 1.塔楼、裙房地上结构施工； 2.地下室清理及二结构施工； 3.塔楼6层一下幕墙施工。 | 1.塔楼、裙房地上砌体结构、粗装饰施工施工、钢结构施工； 2.地下室、综合机电施工； 3.精装插入施工。 | 1.机电单机调试； 2.精装施工； 3.幕墙施工； 4.市政管线插入施工。 | 项目竣工验收。 | 蟹屿船长置业 |  | 西虹桥公司 | 2018.1 | 2021.1
100 | 西虹桥金地项目 |  | 190000 | 35000 | 50.7 | 建筑面积130000㎡ | 地库二结构完成30%；2栋主楼封顶； | 地库人防结构主体验收完成，地库机电安装开始；主楼3栋楼主体结构验收完成，幕墙施工开始。 | 地库机电安装施工完成至60%；幕墙施工完成至60%；销售楼栋室内粗装修、粉刷等完成80%。 | 地库机电安装施工完成，机电开始调试；室内精装完成20%；室外管综开始施工； | 骏垒置业 |  | 西虹桥公司 | 2018.9 | 2021.9
101 | 前海人寿徐南路商办项目 |  | 246900 | 26000 | 46.5 | 建筑面积129282㎡ | 地下二层结构施工及二道支撑拆除。 | 结构出0.000。 | 上部结构施工。 | 幕墙、内装修、机电安装、泛光照明施工。 | 前优置业、前熙置业、前旭置业、前昆置业 |  | 西虹桥公司 | 2017.11 | 2020.11
102 | 前海人寿蟠臻路商办项目 |  | 188000 | 16000 | 34 | 建筑面积96719㎡ | 围护结构施工。 | 围护结构施工。 | 浅坑二层土方开挖及二道支撑施工。 | 浅坑三层土方开挖及底板施工。 | 前泓置业 |  | 西虹桥公司 | 2017.12 | 2020.12
103 | 西虹桥百老汇项目 |  | 1200000 | 150000 | 155.8 | 建筑面积500000㎡ | 总体文件批复。 | 桩基围护施工。 | 桩基围护施工/首道支撑。 | 土方开挖、五道支撑。 | 联汇置业 |  | 西虹桥公司 | 2019.5 | 2022.5
104 | 西虹桥完美总部商办项目 |  | 100000 | 15000 | 31 | 建筑面积88159.29㎡ | 坑内加固高压旋喷桩。 | 第二道支撑施工及底板垫层施工。 | 第一道支撑栈桥拆除、负一层结构施工。 | 4-6层结构施工。 | 完美金鹰 |  | 西虹桥公司 | 2018.10 | 2021.10
105 | 西虹桥BU商办项目 |  | 696000 | 75000 | 106.29 | 建筑面积351703㎡ | 西区第二道支撑施工完成。 | 西区大底板施工。 | 西区地下二层结构施工。 | 西区地下一层结构施工完成、东区第二道支撑施工完成。 | 煦曦房地产 |  | 西虹桥公司 | 2018.5 | 2021.9
106 | 上海吉利极创汽车设计有限公司吉利创新中心 |  | 200000 | 70000 | 62.8 | 125000㎡ | 土地摘牌 | 设计报建 | 取得施工许可 | 桩基工程完成 | 上海吉利极创汽车设计有限公司 |  | 徐泾镇 | 2019.9 | 2022.3
107 | 香港网易互动娱乐有限公司上海国际文创科技 |  | 1000000 | 100000 | 240 | 409952.5㎡ | 完成地块控规修编 | 完成土地出让 | 完善项目建设方案 | 取得施工许可证 | 香港网易互动娱乐有限公司 |  | 赵巷镇 | 2019.12 | 2022.12
108 | 正荣集团有限公司御天商业项目 |  | 52000 | 50000 | 36 | 106111.98㎡ | 未开工 | 桩基开工 | 土方施工 | 地下室施工 | 正荣集团有限公司 |  | 徐泾镇 | 2019.5 | 2021.12
（二） 工 业 项 目
109 | 华为研发中心 |  | 750000 | 300000 | 1420.5 | 建筑面积1000000㎡ | / | 土方及道路开工。 | / | 开工两个建筑组团的结构工程。 | 华为 |  | 经委、金泽 | 2019.9 | 待定
110 | 华为人才公寓 |  | 250000 | 100000 | 620 | 建筑面积650000㎡ | / | / | / | 土方及道路开工。 | 华为 |  | 经委、朱家角 | 2019.12 | 待定
111 | 中军哈工大新建项目 |  | 100000 | 20000 | 98.8 | 建筑面积131458㎡ | 桩基施工。 | 桩基施工。 | 主体施工20%。 | 主体施工40%。 | 中军哈工大 |  | 青浦工业园区 | 2018.10 | 2020.4
112 | 上海启迪国际科技城 |  | 157500 | 18000 | 126 | 建筑面积213936㎡（其中地上建筑面积168056.6㎡、地下建筑面积45879㎡）。 | 土地摘牌。 | 发改委立项、方案审批。 | 审图、工程规划许可证。 | 开工建设。 | 启迪清青 |  | 青浦工业园区 | 待定 | 待定
113 | 西虹桥科创中心 |  | 52300 | 5000 | 0 | 建筑面积60000㎡ | 建设用地批准书、方案研究、勘察设计招标。 | 施工图设计、审图。 | 节能、环评、施工许可办理。 | 基坑围护施工。 | 西虹桥公司 | 新城公司 |  | 2019.3 | 2021.12
114 | 高新F1标准厂房（IMI项目定制） |  | 9919 | 2600 | 27 | 建筑面积16647㎡ | 土地收储 。 | 上网摘牌、交地。 | 办理建设用地批准书 | 方案审批 | 上海高新技术成果转化基地 |  | 青浦工业园区 | 2019.12 | 待定
115 | 库克医疗定制楼宇项目 |  | 42000 | 5000 | 23 | 建筑面积30000㎡ | 设计勘察招标。 | 审图、施工及监理招标。 | 施工。 | 施工。 | 西虹桥公司 | 青发集团 |  | 2019.8 | 2021.2
116 | 书香门地新建项目 |  | 39000 | 13000 | 44.2 | 建筑面积59044㎡ | 主体施工50%。 | 主体施工90%。 | 竣工验收手续办理。 | 竣工验收手续办理。 | 书香门地 |  | 青浦工业园区 | 2018.3 | 2019.6
117 | 莲盛泵业新建项目 |  | 15000 | 10000 | 31.6 | 建筑面积31726.73㎡ | 主体施工50%。 | 主体施工70%。 | 主体施工90%。 | 竣工验收手续办理。 | 莲盛泵业 |  | 青浦工业园区 | 2018.4 | 2019.8
118 | 上药杏灵新建项目 |  | 46300 | 20000 | 58.8 | 建筑面积49214.77㎡ | 主体施工50%。 | 主体施工60%。 | 主体施工70%。 | 主体施工80%。 | 上药杏灵 |  | 青浦工业园区 | 2018.7 | 2020.1
119 | 上海腾讯信息技术有限公司 |  | 17400 | 10000 | 0 | 建筑面积6061㎡ | 主体施工30%。 | 主体施工60%。 | 主体施工80%。 | 主体施工100%。 | 腾讯信息技术 |  | 青浦工业园区 | 2018.5 | 2019.11
120 | 上海云轮大数据科技有限公司 |  | 45000 | 15000 | 35.3 | 建筑面积48187㎡ | 主体施工50%。 | 主体施工70%。 | 主体施工90%。 | 竣工验收手续办理。 | 云轮大数据 |  | 青浦工业园区 | 2018.1 | 2019.4
121 | 申通快递有限公司 |  | 61000 | 46000 | 128 | 建筑面积158216㎡ | 配送中心地下室完成80%，一层梁柱完成30%；宿舍一层主体施工完成50%；物流仓库一层主体施工完成50%。 | 配送中心二层主体施工完成，三层主体结构完成，四层梁柱完成50%；宿舍一二三四层完成，五层完成40%，物流仓库一二三四层完成，五层完成50%。 | 宿舍主体施工完成，水电安装完成；物流仓库主体完成，水电安装完成，装饰装修完成50%，厕所垃圾房门卫主体完成。 | 完成竣工验收。 | 申通快递 |  | 重固镇 | 2018.6 | 2019.12
122 | 上海威贸电子股份有限公司新建厂房项目 |  | 11000 | 6000 | 28.67 | 总建筑面积31844平方米，建筑容积率1.49。 | 完成工程量的40%。 | 完成工程量的70%。 | 结构封顶、室外总体、各项验收。 | 设备安装生产调试。 | 威贸电子 |  | 练塘镇 | 2018.4 | 2019.10
123 | 上海华测导航技术股份有限公司产业园项目 |  | 35000 | 5000 | 46 | 建筑面积40000平方米 | 交地 | 设计方案 | 审图 | 开工建设 | 上海华测导航技术股份有限公司 |  | 青浦工业园区 | 2019.11 | 2021.4
124 | 上海华诗达环保科技有限公司新建厂房 |  | 3000 | 800 | 5.6 | 建筑面积4120.3平方米 | 交地 | 设计方案 | 审图 | 开工建设 | 上海华诗达环保科技有限公司 |  | 青浦工业园区 | 2019.9 | 2021.3
125 | 纳峰新能源科技（上海）有限公司新建厂房 |  | 50000 | 10000 | 44.9 | 建筑面积66207.03平方米 | 立项 | 办理施工许可证 | 开工建设 | 桩基建设 | 纳峰新能源科技（上海）有限公司 |  | 青浦工业园区 | 2019.9 | 2021.3
126 | 百隆家具配饰（上海）有限公司智能化生产项目 |  | 80000 | 待定 | 87.4 | 总建筑面积66135平方米（计容面积112841），建筑容积率1.94 | 土地收储、设计方案 | 上网摘牌、交地。 | 办理建设用地批准书 | 方案审批 | 百隆家具配饰（上海）有限公司 |  | 青浦工业园区 | 2019.12 | 待定
127 | 上海博泽汽车驱动系统有限公司新建厂房 |  | 160000 | 待定 | 109.2 | 总建筑面积66500平方米，建筑容积率1.34 | 立项、规划选址 | 土地测绘、十三部门征询、设计方案审批 | 土地收储、上网摘牌、交地 | 投资立项 | 上海博泽汽车驱动系统有限公司 |  | 青浦工业园区 | 2019.12 | 待定
128 | 上海优递爱实业有限公司定制厂房项目 |  | 75000 | 2000 | 270.06 | 建筑面积303097.71㎡ | 设计方案编制及申报 。 | 方案研究、勘察设计招标、工程规划许可证。 | 施工图编制，审图。 | 施工许可证审批、开工。 | 上海优递爱实业有限公司 |  | 华新镇 | 2019.12 | 2022.12
129 | 上海比路电子科技有限公司 |  | 26600 | 15000 | 21.94 | 新增地上建筑面积14630.8平方米，总容积率0.88 | 立项、方案设计 | 办理工程规划许可证 | 开工建设 | 桩基建设 | 上海比路电子科技有限公司 |  | 青浦工业园区 | 2019.5 | 2019.12
130 | 福维克家电有限公司改扩建项目 |  | 2000 | 600 | 2.79 | 新增建筑面积1861平方米，容积率提高至1.2 | 签订补充出让合同 | 取得施工许可证 | 主体工程竣工 | 完成竣工备案 | 福维克家电有限公司 |  | 青浦工业园区 | 2019.6 | 2019.12
131 | 上海凌云工业科技有限公司 |  | 19772 | 13440 | 0 | 购置防撞杆生产线、高强度门槛件生产线、窗框生产线等设备。 | 投入3000万 | 投入3000万 | 投入4000万 | 投入3440万 | 上海凌云工业科技有限公司 |  | 华新镇 | 2017.6 | 2020.6
132 | 紫光宏茂微电子（上海）有限公司 |  | 42524 | 16359 | 0 | 建设集成电路存储芯片封装与测试生产线 | 70% | 82% | 92% | 100% | 紫光宏茂微电子（上海）有限公司 |  | 青浦工业园区 | 2018.1 | 2019.12
|  |  | 14422439.73 | 2812930.851

## 储备项目
附件二：
2019年度青浦区储备重大项目统计表
序号 | 项目名称 | 计划总投资 | 用地面积（亩） | 建设规模 | 责任单位
[5 empty] | 建设单位 | 代建单位 | 配合单位
1 | 新塘港河道综合整治工程 | 177184 | 1145 | 恢复西洋淀（不计大千美食林）958亩，新建护岸工程7公里，新建栈桥（2.5米宽）355米，新建绿化11万平方米，新建防汛通道1085万平方米，新建混凝土排水沟：5.8公里，新建桥梁：14座，新建水闸9座。疏拓开挖河道6.3公里，新建护岸12.8公里，新建泵闸1座、水闸6座、桥梁11座，沿线新建两岸防通道及绿化 | 水务局 | 青发集团 | 区发改委、 区规土局、 区征补办、 朱家角镇
2 | 青浦区污泥集约化处理处置项目 | 37953 | 40 | 300吨/天污泥独立干化焚烧项目 | 公用事业公司 | 青发集团 | 水务局
3 | 西岑污水处理厂二期扩建工程 | 11500 | 0 | 扩建1.5万吨/天规模,出水水质不低于一A标准。 | PPP | 金泽 | 水务局
4 | 金泽镇处理厂臭气治理改造 | 1907.35 | 1300 | 0 | 金泽
5 | 泰安公寓九年一贯制学校 | 17445 | 49.5 | 建筑面积17000㎡ | 教育局 | 新城公司
6 | 2019年青浦区高危、隐患给水管网改造工程 | 56000 | 0 | / | 公用事业
7 | 青浦区富阳港泵站、北庄泵站等工程 | 15000 | 32 | 新建北庄泵站15m3/s；新建东塘港泵站15m3/s；新建张家浜竖河泵站8m3/s；新建富阳港泵站10m3/s | 水务局 | 青发集团
8 | 青西地区污水连通管项目（一期） | 5000 | 0 | 沿环湖北路、莲金支路新建5.23公里污水连通管，在金泽污水厂内设置1座污水提升泵。 | 金泽镇 | 青发集团 | 水务局
9 | 青松路（城中东路-沪青平公路） | 54865 | 0 | 1.57km | 建管委 | 青发集团
10 | 汇金路（盈港路-北青公路）改建工程 | 41617.54 | 0 | 2.76km | 建管委 | 浦西公司
11 | 新太路（青赵公路-省界）新建工程 | 18000 | 0 | 2.8km | 建管委 | 青发集团
12 | 金商-锦商公路（陈新路-省界）改建工程 | 85000 | 0 | 4.2km | 建管委 | 青发集团
13 | 新府南路（华重路-崧泽大道）新建工程 | 43000 | 220.5 | 4.9公里 | 建管委 | 青发集团