## 提档升级
附件1
2023年农村公路提档升级项目计划表
序号 | 镇属 | 类型 | 工程名称 | 工程范围（桩号范围或道路交叉口范围） | 实施里程（km） | 工程主要内容 | 路面宽度（m） |  | 计划完成日期 （ 月 日） | 总投资（万元） | 项目类型（提质、提速、提标）
[7 empty] | 工程前 | 工程后 |  | 总计
2023年计划提档升级项目总计
1 | 华新 | 乡道 | 华卫路 | 嘉松路--芦蔡路 | 1.78 | 水泥路面基层和板块局部翻挖新建，碎石化加罩沥青面层；桥梁维修；雨水管道局部维修，路域环境美化，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善，新建路灯。 | 16 | 16 | 2023.11.30 | 3184.62 | 提质、提标
2 | 华新 | 乡道 | 古思浜路 | 新凤中路--嘉松公路 | 0.927 | 基层部分翻挖新建，面层加罩，局部基层板块维修后碎石化并加罩面层；桥梁维修；雨水管道维修，路域环境美化，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善。 | 24 | 24 | 2023.11.30 | 1589.91 | 提质、提标
3 | 重固 | 乡道 | 崧建路 | 福泉山路-福贸路 | 0.625 | 全线路面铣刨加罩；雨污水管道维修,恢复标线,安防设施完善。 | 21.5 | 21.5 | 2023.11.30 | 481 | 提质、提标
4 | 赵巷 | 乡道 | 芦沈路 | K1+500～K2+400 | 0.9 | 全线翻挖新建，桥梁维修；雨水管道维修，路域环境美化提升，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善。 | 14 | 14 | 2023.11.30 | 1802.73 | 提质、提标
5 | 赵巷 | 乡道 | 置达路 | 业前路-业途路 | 0.853 | 车行道铣刨加罩，局部承载力不足路段翻挖补强，桥梁维修；雨水管道维修，路域环境美化提升，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善。 | 16 | 16 | 2023.11.30 | 1410 | 提质、提标
6 | 白鹤 | 乡道 | 鹤民路 | K0-K1+235 | 1.235 | 白改黑，基层翻挖补强，面层新建，安防工程完善，排水工程完善；路域环境整治：路灯完善. | 14 | 14 | 2023.11.30 | 1868.49 | 提质
7 | 白鹤 | 村道 | 渡口路 | K0+600-K2+170 | 1.57 | 白改黑，基层翻挖补强，面层新建，安防工程完善，排水工程完善；路域环境整治：路灯完善：新增公交车站等. | 4至5 | 5 | 2023.11.30 | 864.59 | 提质
8 | 白鹤 | 村道 | 鹤鹏路 | K0-K0+835 | 0.835 | 基层部分翻挖补强，白改黑，桥梁维修，排水工程完善，路域环境美化，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善。 | 10 | 10 | 2023.11.30 | 1456.73 | 提质
9 | 朱家角 | 乡道 | 浦泰路 | 淀山湖大道-沙淀南环路 | 1.9 | 车行道铣刨加罩，局部承载力不足路段翻挖补强，桥梁维修；雨水管道维修，路域环境美化提升，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善，公交站视实施条件改港湾公交站 | 14 | 14 | 2023.11.30 | 3400 | 提质、提标
10 | 朱家角 | 乡道 | 绿舟路 | 珠溪路-绿湖路 | 2.42 | 车行道铣刨加罩，局部承载力不足路段翻挖补强，桥梁维修；雨水管道维修，路域环境美化提升，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善，公交站视实施条件改港湾公交站 | 16 | 16 | 2023.11.30 | 4900 | 提质、提标
11 | 朱家角 | 乡道 | 张家圩路 | 珠湖路-复兴路东侧朝阳河 | 1.482 | 车行道铣刨加罩，局部承载力不足路段翻挖补强，桥梁维修；雨水管道维修，路域环境美化提升，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善，公交站视实施条件改港湾公交站 | 9 | 9 | 2023.11.30 | 1740 | 提质、提标
12 | 练塘 | 村道 | 东泖路 | K0+000～K0+773 | 0.773 | 原有水泥混凝土路面白改黑；桥梁维修；雨水管道及其他排水设施维修，补种绿化，恢复标线，标志、护栏等安防设施完善，新增路灯，道路附属设施完善。 | 12 | 12 | 2023.11.30 | 960.2 | 提质、提标
13 | 练塘 | 村道 | 前进路 | K0+000～K0+831 | 0.831 | 原有水泥混凝土路面白改黑，局部弯道加宽；桥梁维修；排水设施维修，补种绿化，恢复标线，标志、护栏等安防设施完善，道路附属设施完善。 | 5 | 5 | 2023.11.30 | 618.82 | 提质、提标
14 | 练塘 | 乡道 | 南长浜路 | K0+000～K1+050 | 1.05 | 原有水泥混凝土路面白改黑；桥梁维修；明沟修缮；补种绿化，恢复标线，标志、护栏等安防设施完善，新增路灯，道路附属设施完善。 | 5.5 | 5.5 | 2023.11.30 | 718.12 | 提质、提标
15 | 金泽 | 乡道 | 金杨路 | 318国道-杨垛村 | 2.403 | 黑色路面面层铣刨加罩（换防裂贴），局部基层补强与拓宽；完善安防及附属设施；绿化提升：桥梁拆除新建，增设会车点，路域环境整治等，原太阳能路灯更换100W LED路灯. | 5 | 5 | 2023.11.30 | 1300 | 提标
16 | 金泽 | 乡道 | 商前路 | 锦商公路-商周公路 | 1.526 | 面层铣刨加罩，局部基层补强与拓宽；完善安防及附属设施；绿化提升：桥梁维修，路域环境整治等. | 7 | 7 | 2023.11.30 | 1100 | 提质
17 | 香花桥 | 乡道 | 盈顺路 | 北青公路-崧泽大道- | 1.291 | 北盈路以北沥青砼面层铣刨加罩为主，北盈路以南沥青砼铣刨后补强加罩为主，局部基层翻挖换填；完善安防及附属设施；绿化提升：桥梁维修，排水管道病害维修，北段延伸污水管约120m，路域环境整治等. | 12 | 12 | 2023.11.30 | 2322.23 | 提质、提标
18 | 香花桥 | 乡道 | 新业路 | 同三西匝道-外青松公路 | 2.172 | 水泥路面碎石化补强加罩；完善安防及附属设施；绿化提升：桥梁维修，外青松公路-新水路翻建雨水总管，路域环境整治等. | 9 | 9 | 2023.11.30 | 3779.45 | 提质、提标
19 | 香花桥 | 乡道 | 天盈路 | 东大盈港-新胜路 | 1.232 | 原白色路面碎石化补强加罩，原黑色路面铣刨补强加罩，局部翻挖新建；完善安防及附属设施；绿化提升：全线翻建雨水总管；路域环境整治等. | 14-34 | 14-34 | 2023.11.30 | 3854.93 | 提质、提标
20 | 香花桥 | 乡道 | 新康路 | 油墩港-崧达路东 | 1.487 | 原白色路面碎石化补强加罩，原黑色路面铣刨补强加罩，局部翻挖新建；完善安防及附属设施；绿化提升：崧华路以西翻建雨水总管；路域环境整治等. | 12 | 12 | 2023.11.30 | 2318.71 | 提质、提标
21 | 香花桥 | 乡道 | 姚泾路（学子南路） | 天盈路-天辰路 | 0.995 | 水泥路面碎石化补强加罩，局部翻挖新建；完善安防及附属设施；绿化提升：桥梁维修，全线雨水管道重排，路域环境整治等. | 12 | 12 | 2023.11.30 | 1847.27 | 提质、提标
22 | 夏阳 | 村道 | 金家村路 | 青昆路-南太路 | 1.078 | 基层翻挖补强，面层新建，安防工程完善，排水工程完善；路域环境整治：路灯安装. | 5 | 5 | 2023.11.30 | 980 | 提质
23 | 夏阳 | 村道 | 塔湾村路 | 沪青平公路-塔湾村 | 0.728 | 白改黑，基层翻挖补强，面层新建，安防工程完善，排水工程完善；路域环境整治：路灯安装. | 5 | 5 | 2023.11.30 | 950 | 提质
24 | 盈浦 | 乡道 | 浦天路 | 农民新村-盈朱路 | 0.373 | 原白色路面碎石化补强加罩，局部翻挖新建；修复排水管缺陷，维修桥梁；完善安防及附属设施；绿化提升：路域环境整治等. | 15 | 15 | 2023.11.30 | 753 | 提质
|  |  | 合计 |  | 30.466 |  |  |  |  | 44200.8

## 大中修 (hidden)
2023年度农村公路大中修计划汇总表（街镇上报）第3稿
序号 | 所属街镇 | 项目名称 | 起讫位置 | 长度（km） | 宽度（m） | 面积（m2） | 路面类型 | 等级 | 拟建方案 | 估算投资（万元） | 备注
1 | 重固 | 新丹路 | 崧华路-油墩港 | 0.855 | 12 | 10260 | 水泥混凝土，部分沥青 | 二级 | 水泥路面白改黑；沥青路面铣刨加罩、局部翻挖新建；桥梁维修；排水管道翻排；增设标志标线；路域环境、安全防护设施及附属设施整治。 | 2163
2 | 徐泾 | 明珠路（南段） | K1+520-K3+230 | 1.71 | 25 | 42750 | 沥青 | 二级 | 机动车道范围崧泽大道以北铣刨现状沥青面层后白改黑，崧泽大道以南沥青面层铣刨加罩、局部基层翻修；非机动车道沥青面层整治；人行道面砖翻新，局部基层维修；桥梁维修；排水管道局部维修；路域环境、安全防护设施及附属设施整治。 | 3493.74
3 | 朱家角 | 泖溪路 | 沈砖公路-中心村 | 0.751 | 14-26 | 15020 | 水泥混凝土 | 二级 | 翻挖全线白色板块新建黑色路面结构，人行道翻挖改造，沿线桥梁维修，雨水管道维修，标线恢复，安防设施提升，相关附属设施完善 | 1600
4 |  | 盈朱路 | 创新村-周荡村朱昆河桥西侧江苏交界 | 2.56 | 7 | 17920 | 水泥混凝土，部分沥青 | 三级 | 白色路面段碎石化后加罩路面结构，村庄段及桥梁接顺段翻挖新建；黑色路面段铣刨加罩，局部结构强度不足路段翻挖补强，局部增设错车点，路肩绿化完善，景观提升，沿线桥梁维修，标线恢复，安防设施提升，相关附属设施完善 | 1980
5 | 赵巷 | 业途路 | 置发路-业辉路 | 1.553 | 16 | 24848 | 沥青 | 三级 | 车行道铣刨加罩，局部承载力不足路段翻挖补强，桥梁维修；雨水管道维修，路域环境美化提升，恢复标线，安防设施完善，附属设施完善。 | 2203.1
6 | 金泽 | 金南路 | 火泽荡-318国道 | 1.12 | 12-18 | 13633 | 黑/白 | 二级 | 白改黑，基层翻挖补强，路面新建，恢复标线，安防设施完善，绿化及路域环境整治，增设港湾站点 | 1200 | 委规划科认为项目在水乡客厅建设范围内，暂缓实施。但镇里认为该道路已损坏厉害，严重影响车辆通行安全，强烈要求先行实施，并认为目前所属农村公路所处范围要么在华为建设范围内，要么就在水乡客厅建设范围内，已没有道路项目可以选择。
7 |  | 莲爱路 | 练西路-莲洋路 | 1.615 | 6-12 | 15810 | 白 | 二、四 | 白改黑，基层翻挖补强，路面新建，恢复标线，安防设施完善，绿化及路域环境整治，增设港湾站点 | 1300
8 | 白鹤 | 白虬江路 | K0-K1+300 | 1.257 | 25 | 31425 | 沥青 | 二级 | 基层翻挖补强，路面新建，恢复标线，安防设施完善，绿化及路域环境整治，增设港湾站点 | 2425.9
9 | 练塘 | 三丰路 | 蒸夏路——新朱枫公路段 | 0.54 | 9 | 4860 | 水泥混凝土 | 三级 | 水泥路面白改黑；排水设施维修；增设标志标线；路域环境、安防设施及附属设施整治。 | 597.75
10 | 华新 | 华蔡路 | 新协路--艾祁江 | 1.007 | 14 | 14098 | 白 | 二级 | 白改黑，基层翻挖补强，路面新建，恢复标线，安防设施完善，绿化及路域环境整治，增设港湾站点，新建雨水管道及路灯。 | 1767.8
|  | 合计 |  | 12.968 |  | 190624 |  |  |  | 18731.29