## 第三稿
2022年度青浦区储备重大项目统计表
总序号 | 序号 | 项目名称 |  | 建设规模 | 目前进度或前期准备工作情况 | 建设计划 |  |  |  | 责任单位 |  |  | 计划工期目标 |  | 联系人 | 联系方式
[6 empty] | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 建设单位 | 代建单位 | 配合单位 | 开工日期 | 竣工日期
储 备 项 目（48项）
1 | 1 | 金商公路南延-嘉善大道（青浦段）新建工程（市级重大项目） |  | 长度7.2千米，红线宽度45米，道路等级为城市主干路，双向六车道 | 专项规划审批 | 专项规划审批，项建书批复 | 工可评审、测绘 | 初设编制、 三方案编制、动迁腾地 | 规证、农转用（缴纳耕地开垦费）、施工监理招投标、施工许可证 | 区建管委 | 青发城建 | / | 2022-12-31 | 2024-12-31 | 顾永辉 | 13901816715
2 | 2 | 浦港路东延（青浦段）新建工程（市级重大项目） |  | 长度2.6千米；其中省界-沪青平公路长1.61千米，红线40米；沪青平公路-金商公路南延长0.99千米，红线32米。道路等级为城市主干道，双向四车道。 | 专项规划审批 | 专项规划审批，项建书批复 | 工可评审、测绘 | 初设编制、 三方案编制、动迁腾地 | 规证、农转用（缴纳耕地开垦费）、施工监理招投标、施工许可证 | 区建管委 | 青发城建 | / | 2022-12-31 | 2024-12-31 | 顾永辉 | 13901816715
3 | 3 | 新太公路（青赵公路-省界）新建工程（市级重大项目） |  | 2.64公里 | 项建书批复 | 规划土地意见书及工可编制 | 方案批复 三方案编制 动迁腾地 | 初步设计批复 三方案编制 动迁腾地 | 施工监理招投标、开工、 供地批文 | 建管委 | 青发城建 | 道运中心 | 2022-12-02 | 2024-06-01 | 顾永辉 | 13901816715
4 | 4 | 金商-锦商公路（陈新路-省界）改建工程（市级重大项目） |  | 4100米 | 项建书编制中 | 基本农田补划及选址 | 方案批复 拟征地公告 | 初步编制 三方案编制 动迁腾地 | 初步上报 三方案编制 动迁腾地 | 建管委 | 青发城建 | 道运中心 | 2023-09 | 2025-10 | 顾永辉 | 13901816715
5 | 5 | 新城一站大型居住社区18A-06A幼儿园 |  | 新建12班幼儿园，用地面积9210平方米，建设面积10368平方米，其中地下3000平方米 | 方案研究、设计任务书编制 | 权属调查、测绘、方案深化、汇报 | 可研批复 | 施工招标 | 开工 | 新城公司 | 工程公司 | / | 2022-12 | 2023-12 | 陈慧
6 | 6 | 新城一站大型居住社区38A-02A幼儿园 |  | 建设规模为15班幼儿园。用地面积约7230平方米，建筑面积8800平方米，其中地下3000平方米 | 方案研究、设计任务书编制 | 权属调查、测绘、方案深化、汇报 | 可研批复 | 施工招标 | 开工 | 新城公司 | 工程公司 | / | 2022-12 | 2023-12 | 陈慧
7 | 7 | 盈浦街道01-01地块农民安置基地 |  | 155000 | 方案设计 | 方案汇报 | 方案深化 | 项目认定 | 拿地 | 盛青房产 | / | 新城 | 2023-2 | 2026-09 | 陆隽琦 | 1771725877
8 | 8 | 香花桥I-17A-05地块农民集中居住项目 |  | 130000 | 方案设计 | 方案汇报 | 项目认定 | 拿地 | 开工 | 盛青房产 | / | 新城 | 2022-12 | 2025-06 | 陆隽琦 | 1771725877
9 | 9 | 青浦区派出所执法办案管理中心建设项目 |  | 新建派出所执法办案用房及附属工程 | 项建书批复 | 工可编制 | 方案编制 | 审图 | 施工许可证办理 | 公安局 | 青发城建 | / | 2022-12 | 2025-12-30 | 顾永辉 | 13901816715
10 | 10 | 赵巷B4-02地块幼儿园 |  | 15班 | 前期 | 方案并联审批 | 工可编制及批复 | 工程规划许可证办理准备 | 桩基施工 | 教育综合事务中心 | 代建 | / | 2022-12 | 2023-12
11 | 11 | 香花桥幼儿园迁建 |  | 15班 | 前期 | 方案并联审批 | 工可编制及批复 | 工程规划许可证办理准备 | 桩基施工 | 香花桥幼儿园 | 代建 | / | 2022-12 | 2023-12
12 | 12 | 华新新建（15+1）班幼儿园 |  | 15+1班 | 前期 | 方案并联审批 | 工可编制及批复 | 工程规划许可证办理准备 | 桩基施工 | 教育综合事务中心 | 代建 | / | 2022-12 | 2023-12
13 | 13 | 虹桥商务区09-10地块小学 |  | 20班 | 前期 | 方案并联审批 | 工可编制及批复 | 工程规划许可证办理准备 | 桩基施工 | 教育综合事务中心 | 代建 | / | 2022-12 | 2023-12
14 | 14 | 赵巷镇动迁安置基地小学 |  | 30班 | 前期 | 方案并联审批 | 工可编制及批复 | 工程规划许可证办理准备 | 桩基施工 | 教育综合事务中心 | 代建 | / | 2022-12 | 2023-12
15 | 15 | 泰安公寓九年一贯制学校 |  | 27班 | 前期 | 方案并联审批 | 工可编制及批复 | 工程规划许可证办理准备 | 桩基施工 | 教育综合事务中心 | 代建 | / | 2022-12 | 2023-12
16 | 16 | 实验小学改扩建 |  | 12班 | 前期 | 方案并联审批 | 工可编制及批复 | 工程规划许可证办理准备 | 桩基施工 | 实验小学 | 代建 | / | 2022-08 | 2023-12
17 | 17 | 青浦新城三甲医院配套薛家湾路、盘龙浦路新建工程 |  | 道路工程、雨污水工程、绿化、照明、交通标志标线等附属设施。 | 方案研究、设计任务书编制 | 权属调查、测绘、方案深化、汇报 | 可研批复 | 施工招标 | 开工 | 新城公司 | 工程公司 | / | 2022-12 | 2023-12
18 | 18 | 青浦一中改扩建项目 |  | / | 前期 | 待规划调整 | 待规划调整 | 设计招标 | 工可编制 | 青浦一中 | 青发 | / | 2023-06 | 2024-12
19 | 19 | 青浦区青安路（崧泽大道-盈港路）新改建工程 |  | 北起崧泽大道，南至盈港路，长度约1.78KM，道路红线宽度36M | 取得项建书批复 | 待规划批 复后开展 权属调查 及测绘 | 工可批复 | 初步设计 批复 | 完成施工招标图 | 建管委 | 工程公司 | / | 2023-01-01 | 2024-07-01 | 陈慧 | 39716666-2016
20 | 20-1 | 青东联动发展项目 | 秀横路（外青松公路-油墩港）新建工程 | 香花桥街道,重固镇 | 工可评审中，待批复选址后批复工可 | 方案编制；三方案编制、动迁腾地 | 初设编制；三方案公告、动迁腾地 | 初设批复；农转用、征地包干、劳力安置 | 施工许可证办理 | 建管委 | 青发集团 | 香花桥街道,重固镇 | 2022-12-31 | 2025-03-31 | 顾永辉 | 13901816715
| 20-2 |  | 徐乐路（沪青平公路—盈港路）新改建工程 | 项目范围为沪青平公路至盈港路，全长约1.85公里。主要建设内容包含道路工程、桥梁工程、排水工程、及附属工程。 | 项建书待调整主体，工可已深化 | 工可编制 | 方案编制、三方案编制、动迁腾地 | 初步设计批复、三方案公告、动迁腾地 | 招投标、施工许可办理 | 建管委 | 青发集团 | 华新镇,徐泾镇 | 2022-12-31 | 2024-12-31 | 顾永辉 | 13901816715
| 20-3 |  | 会旭路一期（蟠龙路-泾南河）新建工程 | 600米 | 项建书编制中 | 选址边界 | 方案编制、拟征地公告 | 初步设计批复、三方案编制 动迁腾地 | 施工监理招投标、农转用上报、办理开工手续 | 青发集团 | 青发城建 | 西虹桥 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 顾永辉 | 13901816715
| 20-4 |  | 泾南河路（沪青平路-会旭路）新建工程 | 290米 | 项建书编制中 | 选址边界 | 方案编制、拟征地公告 | 初步设计批复、三方案编制 动迁腾地 | 施工监理招投标、农转用上报，办理开工手续 | 青发集团 | 青发城建 | 西虹桥 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 顾永辉 | 13901816715
| 20-5 |  | 蟠瑞路（蟠中路-会鼎路）新建工程 | 道路、排水、天桥、公用管线及附属。 | 项目暂未移交 | 工可批复调整 | 方案批复 | 招投标 | 进场施工 | 青发集团 | 待定 | 西虹桥 | 2022-12-30 | 2023-12-31 | 顾永辉 | 13901816715
| 20-6 |  | *蟠中路过街地道改造工程 | 地下三层，局部4层，宽30米，长42米，地道围护、结构、风水电、装饰、附属配套，含蟠中路管线搬迁和部分设施拆除。 | 选址边界会议纪要已完成，待批复 | 项建书批复 | 工可编制 | 方案编制 | 初步设计批复 | 青发集团 | 青发集团 | 徐泾镇 | 2023-06-30 | 2025-12-31 | 顾永辉 | 13901816715
21 | 21 | 青松路（城中东路-沪青平公路）改建工程 |  | 改建道路长度约1570米，翻建蒲汇塘桥、朱湘泾桥2座桥梁，还包括排水工程、以及绿化、照明、交通标志标线等附属配套设施工程等。 | / | 规划土地意见、工可编制 | 方案批复、三方案编制、动迁腾地 | 审图、三方案编制、动迁腾地 | 供地批文、开工 | 新城公司 | 青发城建 | / | 2022-12-31 | 2024-09-01 | 顾永辉 | 13901816715
22 | 22 | 泽厚路（华为单身公寓配套道路） |  | / | 项建书已批复 | 项建书已批复 | 设计勘察招标、基本农田补划 | 方案批复、动迁腾地、三方案公告 | 完成招投标、办理开工手续、农转用上报 | 金泽镇人民政府 |  | 建管委 | 2022-12 |  | 张欣 | 13761560027
23 | 23 | 沪苏湖铁路下穿道路 |  | 在铁路保护范围内，属于沪苏湖铁路相交道路，近期区内有建设计划的道路由铁路交叉口上下30米同步进行改造。金商南延、规划三路、莲金支路、莲龚路、老朱枫公路、老松蒸公路。 | / | 方案研究，项建书批复 | 工可评审、测绘 | 初设编制、 三方案编制、动迁腾地 | 规证、农转用（缴纳耕地开垦费）、施工监理招投标、施工许可证 | 建管委 | 青发城建 | / | 2022-12-31 | 2024-12-01 | 顾永辉 | 13901816715
24 | 24 | 莲金支路（练西公路-环湖北路）改建工程（预备） |  | 全长约4.038公里。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程及附属工程。 | / | 基本农田补划及选址 | 方案批复 拟征地公告 | 初步编制 三方案编制 动迁腾地 | 初步上报 三方案编制 动迁腾地 | 建管委 | 青发城建 | 道运中心 | 2023-09 | 2025-10 | 顾永辉 | 13901816715
25 | 25 | 上海青浦现代农业园区面源污染防治与河道水质提升建设项目 |  | 项目拦截系统实施面积约26240平方米，生态护岸构建改造约5000米，建设内容包括农业废弃物回收设施等源头消减工程、沟渠拦截系统、末端处置、湿地构建、水生植物及水务管理系统等附属工程及相关设施设备。 | 方案未定，招投标暂停 | 中央资金审批 | 工可调整 | 招投标 | 进场施工 | 农业园区 | 青发集团 | / | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 徐伟军 | 13601820554
26 | 26 | 青赵公路过西大盈港至五浦汇泵站连通管工程 |  | 新建管道穿越河道两处，管径为DN600。管线全长约1.2km，系统切换阀门井设置在青赵路漕盈路路口东南角绿地内。 | 方案讨论 | 项建书批复 | 工可评审 | 施工监理招投标 | 手续办理 | 青发集团 | 青发水务 | / | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 徐伟军 | 13601820554
27 | 27 | 2022年青浦区公益林建设项目 |  | 植树 造林5000亩（2022年计划1500亩） | 待市绿容局下达新一轮林业建设计划政策后实施项目 | 下达分解任务 | 方案编制 | 工可申报及评审 | 招投标、开工准备 | 青浦区林业站 | 浦西建设 | 区规划资源局、区农业农村委、各街镇 | 2022-12-15 | 2023-12-30 | 唐晓东 | 18916220915
28 | 28 | 2022年农村生活污水处理提标改造工程 |  | 金泽水库外围15座站点未进行纳管。同时，对周边4座站点一并进行纳管。 | / | 项建书批复 | 设计勘察招标、工可编制 | 工可批复 | 招投标 | 金泽镇 | 青发水务 | / | 2022-12-1 | 2023-12-1 | 徐伟军 | 13601820555
29 | 29 | 华为青浦研发基地及周边水系蓝线调整项目 |  | 水系调整 | / | 移交代建 | 设计勘察招标、基本农田补划 | 方案批复、动迁腾地、三方案公告 | 完成招投标、办理开工手续、农转用上报 | 金泽镇 | 青发水务 | / | 2022-12-1 | 2024-12-1 | 徐伟军 | 13601820555
30 | 30 | 2022年青浦地区供水旧管网改造工程 |  | 改造供水管道103913米 | / | 项建书批复 | 工可评审 | 施工图编制 | 手续办理 | 青发集团 | 青发水务 | 自来水公司 | 2022-12-31 | 2024-04-30 | 徐伟军 | 13601820554
31 | 31 | 洋泾港（天山西路-龙联路）河道拓宽整治工程 |  | 380米 | 项建书编制中 | 项建书批复 | 选址、工可评审 | 施工图编制、三方案编制 动迁腾地 | 三方案编制 动迁腾地、办理开工手续 | 青发集团 | 青发水务 | 西虹桥 | 2022-12-31 | 2023-10-30 | 徐伟军 | 13601820554
32 | 32 | 五浦汇F地块 |  | 185000 | 方案设计 | 方案汇报 | 项目认定 | 拿地 | 开工 | 盛青房产 | / | / | 2022-12-1 | 2025-6-1 | 陆隽琦 | 17717258778
33 | 33 | 上海名联供应链管理有限公司新建项目 |  | / | 土地手续办理 | 方案审批 | 立项 | 审图 | 开工 | 上海名联供应链管理有限公司 | / | 青浦工业园区 | 2022-12-1 | 2024-12-1 | 孙正夫 | 13918189447
34 | 34 | 上海博进瑞和泰医疗科技有限公司新建厂房 |  | / | 土地手续办理 | 挂牌 | 方案审批 | 工程规划许可证办理 | 桩基施工 | 上海博进瑞和泰医疗科技有限公司 | / | 青浦工业园区 | 2022-11-1 | 2024-11-1 | 王熙迥 | 13901888450
35 | 35 | 上海百中物联技术有限公司新建厂房 |  | / | 土地手续办理 | 土地收储 | 挂牌 | 方案审批 | 施工许可证办理 | 上海百中物联技术有限公司 | / | 青浦工业园区 | 2022-12-1 | 2024-12-1 | 汤荣贵 | 15921412241
36 | 36 | 敦乐（上海）物联网科技有限公司新建厂房 |  | 45702 | 土地手续办理 | 规划审批 | 拿地 | 施工图深化、审图 | 开工 | 敦乐（上海）物联网科技有限公司 | / | 青浦工业园区 | 2022-12-1 | 2024-12-1 | 张子山 | 15510133661
37 | 37 | 康桥资本生命科学园I期 |  | 110000 | 图则更新 | 方案审批 | 立项 | 审图 | 开工 | 康墣（上海）医疗科技有限公司 | / | 青浦工业园区 | 2022-12-1 | 2024-12-1 | 袁黎 | 18611330388
38 | 38 | 田山庄乡村振兴示范村 |  | 基础设施、公服设施、村庄风貌、文创园区、文旅示范区、幸福原乡区、农业体验区、慢生活街区 | 申报上海市第五批乡村振兴示范村 | 申报 | 立项 | 施工、监理招投标 | 完成20% | 金泽镇人民政府 | / | 长江生态环保集团 | 2022-11 | 2023-12 | 张育全 | 13816328157
39 | 39 | 山深村乡村振兴示范村 |  | 生态农业区、集中居住区、创客社区、民宿集合区 | 申报上海市第五批乡村振兴示范村 | 申报 | 集中居住方案编制 | 集中居住前期准备 | 集中居住签约 | 金泽镇人民政府 | / | 长三角投资 | / | / | 张育全 | 13816328157
40 | 40 | 赵巷镇方夏村乡村振兴示范村项目 |  | / | 建设方案及村庄设计阶段 | 完成区级评审，3月中旬申报市级评审。 | 视市级批复情况，同步开展项目工可和深化村庄设计报区规资局评审批复。 | 待市级批复情况，开展前期项目的报建政府采购和相关招投标工作。 | 完成工程项目招标，并在年内开工，并在年内完成总体形象进度的20%。 | 赵巷镇方夏村 | / | / | 2022-12-1 | 2023-6-30 | 杨勇 | 13472523101
41 | 41 | 赵巷镇城中村改造项目 |  | 349746.94平方米 | 赵重路东侧地块取得批复，同时确定第三方意向合作单位，签订框架协议 | 赵重路东侧地块取得批复，同时确定第三方意向合作单位，签订框架协议 | 赵巷城中村上报认定材料至区政府进行审核 | 赵巷城中村区政府审核完成后，报市城市更新和旧区改造工作领导小组办公室启动市级认定 | 赵巷城中村区政府审核完成后，报市城市更新和旧区改造工作领导小组办公室启动市级认定 | 赵巷镇人民政府 | / | / | 2022-12-31 | 2027-12-31 | 翟清华 | 18917620168
42 | 42 | 凤溪社区“城中村”改造工作 |  | 900000㎡ | 正常 | 争取动迁方案报区征收指挥部备案；争取招选方案报区委区政府决策； | 完成合作方招选；实施方案报区政府批复；完成房型标准需求调研排摸； | 开展动迁“两清”工作；启动安置基地认定工作； | 开展项目一期农户、企业动迁；完成安置基地认定工作；开展动迁安置基地前期手续办理； | 华新镇人民政府及待定合作方 | / | / | 待定 | 待定 | 吴玉强 | 13671570803
43 | 43 | “一心”创智引擎 （长三角示范区项目） |  | 28.9万平方米 | 设计勘察招标 | 设计勘察招标 | 桩基及围护施工图（招标图） | 规划许可证 | 施工 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | / | 青浦区人民政府 | 2022-10 | 2024-10
44 | 44 | “三园”江南圩田创智引擎东北侧 （长三角示范区项目） |  | 193万平方米 | 土地流转 | 土地流转 | 生态景观，观光设施，温室等基础施工 | 生态灌溉、水系净化系统施工 | 招商及运营 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | / | 青浦区人民政府 | 2022-03 | 2022-10
45 | 45 | “三村”江南圩田科普村 （长三角示范区项目） |  | 6.3万平方米 | 设计勘察合同签署 | 设计勘察合同签署 | 桩基及围护施工图（招标图） | 施工图预审、专项报告 | 水电煤基础设施建设、桩基施工 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | / | 青浦区人民政府 | 2022-09 | 2024-10
46 | 46 | “三区”金泽功能区（金泽工业园一期）（长三角示范区项目） |  | 55.1万平方米 | 施工资格预审、确定施工标入围单位 | 施工资格预审、确定施工标入围单位 | 桩基及围护施工图（招标图） | 施工图预审、专项报告 | 施工 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | / | 青浦区人民政府 | 2022-10 | 2025-12
47 | 47 | 区内市政道路（青浦8条）规划18路、规划19路、规划26路、规划30路、规划31路、规划32路、规划36路、规划37路 （长三角示范区项目） |  | / | 管线搬迁、三通一平 | 管线搬迁、三通一平 | 施工便道、大临建设 | 路基施工 | 施工 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | / | 青浦区人民政府 | 2022-05 | 2023-10
48 | 48 | “蓝环”青浦段 （长三角示范区项目） |  | / | 北环上海段施工 | / | 北环上海段贯通 | / | 北环全线贯通 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | / | 青浦区人民政府 | 2022-03 | 2023-10