财政支出绩效评价结果信息公开

| 项 目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年青浦区朱家角镇财政运行绩效评价 |
| 预算金额 | 12.54亿元 |
| 主管部门 | 朱家角镇人民政府 |
| 评价分值 | 82.58分 |
| 评价等级 | 良 |
| 主要绩效 | 在财政运行决策方面：朱家角镇财政预算决策机制健全，预算程序规范，但对赋予预算权力的单位界定值得商榷。 在财政运行管理方面：（1）预算编制管理。项目立项和预算审核按照政府不同类型项目的审核程序进行，审核和批准程序规范。（2）预算执行管理。收入管理规范，税收收入和非税收入入库率均为100%；“三公”经费控制有效，支出控制率为93.32%；预算内存量资金能够按要求定期清理，管理比较规范；资金使用程序规范。（3）国库管理。公务卡和现金使用管理规范，预算稳定调节基金占比控制合理（4）内控管理。内部控制制度健全完整。（5）监督管理。村级资金管理规范，政府及各部门按要求及时对预决算内容、“三公”支出、政府采购等信息进行公开。 在财政运行产出方面：（1）财政收入明显下降。（2）财政支出规模同比有所下降，但支出结构较为合理，重视民生支出和重点项目支出保障。（3）重点项目完成情况较好，但重点工作月度计划受疫情影响整体滞后。 在财政运行效果方面：（1）经济效益表现不佳，经济增长力度不足。（2）社会效益总体表现较好，公共服务和居民生活得到有效保障。（3）生态效益表现突出，人居环境得到优化。（4）2020-2022年朱家角镇政府无新增债务，债务规模控制有效。（5）政府履职总体满意度较好。 |
| 主要问题 | 1.预算编制不够科学，项目预算调整幅度大、部分预算执行滞后。 2.资产管理和暂付款管理存在不规范情况。 3.项目管理不够规范，部分重点履职计划未能完成。 4.财政收入下降明显，经济增长力度不足。 5.部门绩效目标编制和绩效跟踪和自评价尚需进一步完善。 |
| 整改建议 | - 建议财政和预算部门进一步规范预算管理，细化预算编制、强化预算执行。 - 2.建议财政部门加强资产管理和暂付款管理，提高财政运行的规范性。 3.建议财政部门和预算单位加强项目管理，提高政府履职计划执行到位率。 4.建议政府加大招商和产业结构调整力度，促进经济发展。 5.建议镇财政部门加大预算绩效管理培训力度，进一步提高部门绩效目标编制、绩效跟踪和自评价的质量。 |
| 整改情况 | 根据区财政局委托上海财经大学编制的关于2022年青浦区朱家角镇财政运行项目的绩效评价报告中列出的不足之处，朱家角镇领导高度重视，与财政部门于2023年9月对本次绩效报告进行了认真研究。对报告中提出的问题分析和整改意见，朱家角镇吸取与总结，并在今后工作中予以完善和改进。 1.关于报告中提出的预算编制不够科学，项目预算调整幅度大、部分预算执行滞后的问题，朱家角镇在2024年预算编报工作会议中，进一步规范预算管理。明确项目申报必须注明资金测算标准及明细，确保各个项目准确编制预算；对于预算追加、调整项目，将进一步加强预算执行管理，严格按照预算调整审核审批程序进行控制。 2.关于报告中提出的资产管理和暂付款管理存在不规范情况的问题，朱家角镇已于2022年底集中召开资产管理会议，明确部门资产配备标准、采购各个环节的要点及审核责任；2023年修订了部门内部控制规范，完善了资产管理制度；2023年4月起通过排摸、分析款项规模及构成逐步推进暂付款清理工作，目前已完成81.17%，接下来我们将继续跟进清理工作。 3.关于报告中提出的项目管理不够规范，部分重点履职计划未能完成的问题，朱家角镇已于2023年修订企业扶持政策文件，为企业扶持项目的开展提供了政策依据；建立财政中期规划，严格按照区财政部门下达的项目库管理要求进行项目库管理，加强重点项目运行的跟踪、监督及考核，注重结果应用，进一步提高部门履职效率。 4.关于报告中提出的财政收入下降明显，经济增长力度不足的问题，受减税降费及“新冠疫情”等影响，2022年朱家角镇财政收入下降明显。2023年朱家角镇坚持以服务发展为第一要务，稳步提升民生保障，营造良好营商环境，持续推进生态文明建设，进一步提高财政资金效能，发挥财政积极保障作用，财政预算执行情况总体良好。 5.关于报告中提出的部门绩效目标编制、绩效跟踪及自评价需要进一步完善的问题，朱家角镇财政部门落实好绩效管理业务的培训工作，并邀请绩效评价机构的专家进行专业指导；梳理好优秀的绩效工作案例文本供各单位学习参考；在日常绩效工作中加强与各单位交流对接，提升预算绩效编制水平，提高绩效评价的可应用性。 |
| 评价机构 | 上海财经大学 |