## 建设清单样张-新丰村
附件1
乡村振兴示范村建设清单（2022年版）
青浦 区 重固 乡镇（街道） 新丰 村
村域面积： 3.84 （平方公里） 农户数： 719 （户）
计划实施项目数： 14 （个） 实际完成： 14 （个）
总投资： 10987.3 （万元）。其中：条线整合项目 4285.08 （万元），示范村项目 5462.22 （万元），社会资本投入项目 0 （万元），其他项目 1240 （万元）。
类别 | 序号 | 建设项目 | 工程总量 | 建设内容 | 项目属性（√） |  |  |  |  | 资金投入（万元）
[5 empty] | 条线 整合 项目 |  | 示范村项目（发改委一体化立项） | 社会 资本 投入 项目 | 其他 项目 | 总计 | 其中
[6 empty] | 项目名称 |  |  |  |  | 市 | 区 | 镇 | 村集体及村民 | 社会资本
农民相对 集中居住 | 1 | 保留居住区 农房翻建更新 | 32户 | 农民农房翻建：涉及户数31户 |  |  |  |  | √ | 1240 |  |  |  | 1240
|  |  |  | 对村内农民危房修缮1户 | √ | 危房改建 |  |  |  | 22.5 | 3.78 | 11.22 | 7.5
市政基础 设施建设 | 2 | 路桥建设 | 8.7公里 | 道路提升改造：共涉及8公里，白改黑26486平方米，道路拓宽10720平方米，道路整修3800平方米，增设路灯90盏。 |  | 示范村打包项目（包含道路、公厕、部分公共服务中心、公共空间、庭院、小三园及农宅风貌提升等内容） | √ |  |  | 5462.22 | 2000 | 2300 | 1162.22
|  |  |  | 桥梁风貌提升：3座。 | √ | 新丰村道路景观提升项目 |  |  |  | 42 |  |  | 42
|  |  |  | 道路提档升级：对新丰支三路道路进行提档升级，包括道路拓宽，桥梁维修，路灯，绿化等附属设施，涉及696米。 | √ | 新丰支路道路提档升级 |  |  |  | 503 | 69 | 217 | 217
| 3 | 环卫设施建设 | 1个 | 公厕改造：改建成三类厕所1座。 |  |  | √ |  |  | 投资列入打包项目
| 4 | 市政管线建设 | 590户 | “三线”整治：对村域内供电线、通信线、广播电视线等“三线”进行整理，杆线移位60处。 | √ | 新丰村三线整治项目 |  |  |  | 289.15 |  |  | 289.15
公共服务 设施建设 | 5 | 公服中心建设 | 15个/ 4450 平方米 | 幸福社区建设：将原有村委会主楼、附属楼、为民活动室，便民商店等进行修缮，打造成幸福社区，共计900平方米。 | √ | 幸福社区 |  |  |  | 102.88 |  |  | 102.88
|  |  |  | 为民综合服务中心风貌提升：外立面风貌提升700平方米。 |  |  | √ |  |  | 投资列入打包项目
|  |  |  | 村集体闲置用房改造：对闲置房屋进行改造1100平方米。 |  |  | √
|  |  |  | 农用仓库及场地修缮：涉及6处，共600平方米（尹泾、新华、金泾、金北、庄家台、朱家墩）。 |  |  | √
|  |  |  | 产业展示中心：490平方米，存量集体用房改建。 | √ | 新丰村环境景观提升项目 |  |  |  | 130 |  |  | 130
|  |  |  | 卫生室改建：卫生室标准化改造提升120平方米。 | √ | 卫生室改建 |  |  |  | 43.19 |  | 33.19 | 10
| 6 | 智慧乡村类 项目建设 | 1个 | 建设城运分中心：推进一网统管，提升综治能力。 | √ | 城运分中心 |  |  |  | 80 |  |  | 80
生态环境 建设 | 7 | 村庄绿化造林 | 44906平方米 | 道路、农田、林下绿化提升：36170平方米。 |  |  | √ |  |  | 投资列入打包项目
|  |  |  | 河道绿化：8736平方米。 |  |  | √
| 8 | 公共空间及 景观小品建设 | 24处 | 新增健身点：11个自然村各1处； 农居点公共空间景观：7处； 增加节点标识：3个； 田间小品：3个。 |  |  | √
| 9 | 美丽庭院及 “小三园”建设 | 587户 | 美丽庭院建设：涉及587户，宅前屋后小三园建设，局部增设篱笆等。 |  |  | √
| 10 | 农宅风貌提升 | 313幢 | 农宅风貌提升：涉及313户，对房屋外立面进行统一风貌提升。 |  |  | √
现代农业 产业建设 | 11 | 高标准农田 建设 | 1处/1130亩 | 高标准设施菜田建设：1130亩，集保鲜冷藏设备、废弃物无害化处理设施、育苗配套设施等一体。 | √ | 新丰村2019年农田建设项目 |  |  |  | 3072.36 | 2150.65 | 921.71
新产业 新业态建设 | 12 | 文化创意类 项目建设 | 1个 | 月山丹青馆建设：利用闲置仓库改造成月山丹青馆，占地面积107平方米，充分挖掘任仁发历史文化资源，展示文化特色。 |  |  | √
其他发展类项目 | 13 | 文化建设类 |  | “最美”评选活动：结合重固镇文化特色，深入开展“最美家庭”、“最美妯娌”、“最美媳妇”、“最美重固人”等推选活动。村规民约、道德公约修编和村史撰写：结合乡村振兴，挖掘文化特色，开展村规民约、道德公约修编和村史撰写工作。 | √ | “最美”评选活动
| 14 | 治理管理类 |  | 五星四责管理：强化“四责管理、三色挂牌”出租房管理和村民小组（长）五星考评工作，建立健全治理体系。说理堂睦邻点建设：搭建村民自治平台，开展说理堂睦邻点规范化建设6处，推进民主自治。 | √ | 五星四责管理
合计 |  |  | 14个 | ----- | [5 empty] | 10987.3 | 4223.43 | 3483.12 | 2040.75 | 1240
说明：示范村发改委一体化打包项目涉及的资金无需分解，在表前表述。
青浦 区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室（盖章） 2022 年 12 月 8 日

## 建设清单-岑卜村
附件1
乡村振兴示范村建设清单（2022年版）
青浦 区 金泽 乡镇（街道） 岑卜 村
村域面积： 2.3 （平方公里） 农户数： 241 （户）
计划实施项目数： 18 （个） 实际完成： 21 （个）
总投资： 19028 （万元）。其中：条线整合项目 1203 （万元），示范村项目 6162 （万元），社会资本投入项目 4000 （万元），其他项目 7663 （万元）。
类别 | 序号 | 建设项目 | 工程总量 | 建设内容 | 项目属性（√） |  |  |  |  | 资金投入（万元）
[5 empty] | 条线 整合 项目 |  | 示范村项目（发改委一体化立项） | 社会 资本 投入 项目 | 其他 项目 | 总计 | 其中
[6 empty] | 项目名称 |  |  |  |  | 市 | 区 | 镇 | 村集体及村民 | 社会资本
农民相对 集中居住 | 1 | “上楼”安置 | 60户 | 集中居住 |  | 金泽镇2019年度农民相对集中居住项目 |  |  | √ | 6687 |  | 4967 | 1720
| 2 | 保留居住区 农房翻建更新 | 12户 | 农民自建房 |  |  |  |  | √ | 960 |  |  |  | 960
市政基础 设施建设 | 3 | 路桥建设 | 3.95公里 | 道路整修、沥青加罩、行道绿化、标识标线 | √ | 农村公路大中修-岑卜路整治工程 |  |  |  | 1203 |  | 1023 | 180
|  |  | 2公里 | 新港村路、村内支路2公里 |  |  | √ |  |  | 555.5 | 2000 | 3000 | 1162.2
| 4 | 环卫设施建设 | 4个 | 厕所：4个；垃圾分流点2个 |  |  | √ |  |  | 107.8
| 5 | 市政管线建设 | 241户 | 三线整治、落地、配电房，电力扩容 |  |  | √ |  |  | 448.8
公共服务 设施建设 | 6 | 公服中心建设 | 1个/1400平方米 | 岑卜村幸福社区 |  |  | √ |  |  | 258.5
| 7 | 公服站点建设 | 3个/ 580平方米 | 党群服务站、乡村礼堂、乡村舞台 |  |  | √ |  | √ | 207.4 |  |  |  | 16
| 8 | 智慧乡村类 项目建设 | 1个 | 1.岑卜村一体化综合管控平台；2.综合布线及设备安装；3.监控系统及道闸；4.停车场系统硬件；5.网络设备；6.综合广播系统 |  |  | √ |  |  | 533.5
生态环境 建设 | 9 | 村庄绿化造林 | 2.8万平方米 | 绿化种植、林地抚育45亩、现有树木整修 |  |  | √ |  |  | 940.5
| 10 | 水环境整治 | 1.3公里 | 水生植物种植、底泥固化、水质提升、水环境打造、造雾系统、水下射灯等 |  |  | √ |  |  | 211.2
| 11 | 公共空间及 景观小品建设 | 10处 | 前庭后院、道路铺装、景观节点、停车位、158幢农宅风貌提升和小三园建设等。 |  |  | √ |  |  | 2915
现代农业 产业建设 | 12 | 种植业结构 调整 | 3个/65亩 | 22亩玉米地，33亩稻田，10亩菜地 |  |  |  | √ |  | 110 |  |  |  |  | 110
| 13 | 产销服务类 项目建设 | 1个 | 乡间市集 |  |  |  | √ |  | 20 |  |  |  |  | 20
新产业 新业态建设 | 14 | 休闲农旅类 项目建设 | 1个 | 打造65亩观光农业区 |  |  |  | √ |  | 50 |  |  |  |  | 50
| 15 | 民宿康养类 项目建设 | 6个 | 民宿（321号、326号、422号、383号、254号、325号） |  |  |  | √ |  | 1080 |  |  |  |  | 1080
| 16 | 文化创意类 项目建设 | 2个 | 汉服馆、非遗馆、一尺花园 |  |  |  | √ |  | 2200 |  |  |  |  | 2200
| 17 | 乡居办公类 项目建设 | 1个 | 乡村大讲堂及培训论坛 |  |  |  | √ |  | 120 |  |  |  |  | 120
其他发展类项目 | 18 | 产业培育类 |  | 非遗匠人、汉服文化产业、旅游文创产品开发、水上直播间、艾谷稻米 |  |  |  | √ |  | 100 |  |  |  |  | 100
| 19 | 文化建设类 |  | 策划国潮产品营销发布、国潮文化场景打造、旅游文化活动、招商活动、农产品营销，民俗文化宣传、百姓日常休闲文化活动； |  |  |  | √ |  | 100 |  |  |  |  | 100
| 20 | 治理管理类 |  | 村委会与第三方成立“岑卜村整村运营管理委员会”进行整村运营管理。村规民约：结合产业运营新方式，修编村规民约，共享、共管示范村建设成果。 |  |  |  | √ |  | 20 |  |  |  |  | 20
| 21 | 长效增收类 |  | 邀请第三方运营公司进行整村运营，给予村集体保底加收益分红；提高村集体流转费收入，增加村民就业机会，实现村集体及农民增收。（备注：整村运营团队及系统，前期运营成本算投入） |  |  |  | √ |  | 200 |  |  |  |  | 200
合计 |  |  | 21个 | ----- | [5 empty] | 19028.2 | 2000 | 8990 | 3062.2 | 976 | 4000
说明：示范村发改委一体化打包项目涉及的资金无需分解，在表前表述。
青浦 区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室（盖章） 2022 年 12 月 8 日

## 自评表-新丰村
附件2
乡村振兴示范村自评表
青浦 区 重固 镇 新丰 村
内容 |  | 评 价 标 准 | 分值 | 得分 | 扣分说明
产业兴旺（17分） | 农业产业(9分) | 深化农业产业结构调整，推进绿色农业、规模农业、科技农业、品牌农业发展，形成1-2个特色主导产业及具有地域特色和竞争力的农产品品牌。 | 3 | 3
|  | 农业空间布局合理，农田基础设施完备，农业装备水平较高。 | 3 | 3
|  | 新型农业经营主体和服务主体完善，初步形成新型经营主体联合发展模式。 | 3 | 3
| 乡村产业(8分) | 充分挖掘农业农村多元功能和价值，发展休闲农旅、民宿康养、乡居办公、文化创意等新产业新业态。注重乡村产业组团式注入。 | 4 | 4
|  | 引进社会资本参与乡村产业发展，吸引创新创业主体等新村民入驻。 | 4 | 4
生态宜居（40分） | 农民相对 集中居住(4分) | 符合村庄布局规划和郊野单元村庄规划要求，在充分尊重农民意愿前提下，采用上楼、“平移”、货币化退出等方式推进农民相对集中居住，积极引导保留居民点农宅翻建或更新，解决布局分散、房屋陈旧、风貌凌乱问题和困难群众安居问题形成样板。 | 4 | 4
| 生态环境(9分) | 河湖水系连通，岸坡自然生态，水体感官良好、水质稳定，消除劣V类水体。历史建成硬质驳岸实施生态改造（包括栽种水生植物、岸坡垂蔓植物）。 | 3 | 3
|  | 乡村道路、河道基本绿化，农田林网基本形成。推进林地开放，发展林下经济。采用乡土树种、多年生花草。不大面积新建人工草坪、大量栽种名贵风景树。 | 3 | 3
|  | 完成生活垃圾分类达标创建，分类收集达标率100%。推进湿垃圾就近就地资源化利用，湿垃圾不出镇、村。生活污水处理率100%，出水水质达标率100%。 | 3 | 3
| 村容风貌提升 (18分) | 保护乡村自然肌理，统筹水系、农田、林网、道路、村庄，整体提升乡村风貌，展现江南水乡特色特点。 | 3 | 3
|  | 加强地方特色文化符号、建筑形式的提炼和运用。挖掘可利用的本村建设材料，灵活运用乡土物件，形象反映本村文化特色与生活习俗。 | 3 | 3
|  | 公共空间装饰不照搬照抄城市景观、简单移植既有手法，体现地域特色。 | 3 | 3
|  | 村组风貌整体协调，适当运用建筑装饰、构件改造、色彩调整等手法对风貌不协调建筑进行整治。合理改造利用闲置传统建筑。 | 3 | 3
|  | 注重乡村元素点缀，村口、路口等节点设置标识标牌。盘活存量空间，运用乡土手法建设尺度适宜的公共空间，打造微田园、微景观。 | 3 | 3
|  | 运用乡土材料构建矮墙、绿篱，打造小花园、小菜园、小果园，保留居民点美丽庭院和“小三园”建设全覆盖。现状高大实墙通过局部打通、镂空等增强通透性。改造形成开放院落空间。 | 3 | 3
| 公共基础设施建设（9分） | 通村农村公路至少1条达到或者正在创建“四好农村路示范路”。村内路桥设施全面达标。慢行道路注重与自然肌理融合，乡土生态材料铺设。道路架空线合杆序化。 | 3 | 3
|  | “一村一中心、分组设站点”公共服务体系健全，党建、养老、文化、医疗、睦邻等为民服务阵地齐全，建设枢纽型养老服务综合体。 | 3 | 3
|  | 推进一网统管、一网通办向示范村延伸，提升乡村智能化、信息化水平。智能安防设施配置齐全。 | 3 | 3
乡风文明（8分） | 文化挖掘(3分) | 保护利用乡村传统文化，多角度、多维度挖掘乡村故事，讲好村故事，体现鲜明特点，形象展示文化特质和魅力。 | 3 | 3
| 新风倡导(3分) | 弘扬公序良俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，倡导科学文明生活。加强农村思想道德建设，开展群众性精神文明创建活动。 | 3 | 3
| 文化服务(2分) | 组建群众性文体队伍，开展形式多样的群众性文体活动，增加优秀乡村文化产品和服务供给。 | 2 | 2
治理有效（9分） | 村民自治（3分） | 村规民约内容切合实际、制定修订程序依法规范、奖惩措施落到实处。村民广泛参与、积极配合示范村建设和管理。 | 3 | 3
| 组织发动（3分） | 基层党组织坚强有力，对乡村振兴示范村目标内涵宣传到位。注重村民意愿调查和意见搜集。强化以党员带群众，村党员、干部先锋模范作用显著。 | 3 | 3
| 为民服务（3分） | 搭建农房出租、流转平台，规范农房管理。积极推动为老服务水平提升，提供更多适合农村老年人需求的服务，发展多种形式互助型养老服务。 | 3 | 3
生活富裕（6分） | 集体经济(3分) | 通过集体建设用地入市、土地作价入股、合作开发、资产托管等方式，形成村集体经济壮大平台，集体经济壮大前景可期。 | 3 | 3
| 村民增收(3分) | 通过盘活村民闲置农房、发展庭院经济、开放公益岗位、流转农房等途径，拓宽村民增收渠道，农民增收前景可期。 | 3 | 2 | 盘活农宅开展民宿正在洽谈，尚未正式流转。
工作措施落实（15分） | 规划设计(3分) | 按照《村庄设计导则》开展村庄设计，编制单位符合资质要求，成果齐全，通过区局审定。 | 3 | 3
| 项目管理(3分) | 运用适合乡村特点、简洁高效审批制度。乡村建设项目路径畅通、并联审批、限时办结。 | 3 | 3
| 空间保障(3分) | 符合规划的示范村乡村产业用地需求应保尽保，产业项目建设用地“不为零”。注重存量建设用地空间盘活，提高土地效率。 | 3 | 3
| 手续合规(3分) | 乡村建设项目规划土地意见书和乡村建设项目规划许可证手续齐全。 | 3 | 3
| 资金投入(3分) | 区镇示范村建设资金落实到位，各条线财政资金聚焦整合，各级财政资金高效利用。 | 3 | 3
村民调查(5分) |  | 村民知晓度95%，参与度、满意度达到85%以上。 | 5 | 5
合计 |  |  | 100 | 99

## 自评表-岑卜村
附件2
乡村振兴示范村自评表
青浦 区 金泽 镇 岑卜 村
内容 |  | 评 价 标 准 | 分值 | 得分 | 扣分说明
产业兴旺（17分） | 农业产业(9分) | 深化农业产业结构调整，推进绿色农业、规模农业、科技农业、品牌农业发展，形成1-2个特色主导产业及具有地域特色和竞争力的农产品品牌。 | 3 | 3
|  | 农业空间布局合理，农田基础设施完备，农业装备水平较高。 | 3 | 3
|  | 新型农业经营主体和服务主体完善，初步形成新型经营主体联合发展模式。 | 3 | 3
| 乡村产业(8分) | 充分挖掘农业农村多元功能和价值，发展休闲农旅、民宿康养、乡居办公、文化创意等新产业新业态。注重乡村产业组团式注入。 | 4 | 4
|  | 引进社会资本参与乡村产业发展，吸引创新创业主体等新村民入驻。 | 4 | 4
生态宜居（40分） | 农民相对 集中居住(4分) | 符合村庄布局规划和郊野单元村庄规划要求，在充分尊重农民意愿前提下，采用上楼、“平移”、货币化退出等方式推进农民相对集中居住，积极引导保留居民点农宅翻建或更新，解决布局分散、房屋陈旧、风貌凌乱问题和困难群众安居问题形成样板。 | 4 | 4
| 生态环境(9分) | 河湖水系连通，岸坡自然生态，水体感官良好、水质稳定，消除劣V类水体。历史建成硬质驳岸实施生态改造（包括栽种水生植物、岸坡垂蔓植物）。 | 3 | 3
|  | 乡村道路、河道基本绿化，农田林网基本形成。推进林地开放，发展林下经济。采用乡土树种、多年生花草。不大面积新建人工草坪、大量栽种名贵风景树。 | 3 | 3
|  | 完成生活垃圾分类达标创建，分类收集达标率100%。推进湿垃圾就近就地资源化利用，湿垃圾不出镇、村。生活污水处理率100%，出水水质达标率100%。 | 3 | 2.5 | 污水纳管、垃圾收集均达到100%，但村内垃圾由镇环卫所统一清运。
| 村容风貌提升 (18分) | 保护乡村自然肌理，统筹水系、农田、林网、道路、村庄，整体提升乡村风貌，展现江南水乡特色特点。 | 3 | 3
|  | 加强地方特色文化符号、建筑形式的提炼和运用。挖掘可利用的本村建设材料，灵活运用乡土物件，形象反映本村文化特色与生活习俗。 | 3 | 3
|  | 公共空间装饰不照搬照抄城市景观、简单移植既有手法，体现地域特色。 | 3 | 3
|  | 村组风貌整体协调，适当运用建筑装饰、构件改造、色彩调整等手法对风貌不协调建筑进行整治。合理改造利用闲置传统建筑。 | 3 | 3
|  | 注重乡村元素点缀，村口、路口等节点设置标识标牌。盘活存量空间，运用乡土手法建设尺度适宜的公共空间，打造微田园、微景观。 | 3 | 3
|  | 运用乡土材料构建矮墙、绿篱，打造小花园、小菜园、小果园，保留居民点美丽庭院和“小三园”建设全覆盖。现状高大实墙通过局部打通、镂空等增强通透性。改造形成开放院落空间。 | 3 | 3
| 公共基础设施建设（9分） | 通村农村公路至少1条达到或者正在创建“四好农村路示范路”。村内路桥设施全面达标。慢行道路注重与自然肌理融合，乡土生态材料铺设。道路架空线合杆序化。 | 3 | 3
|  | “一村一中心、分组设站点”公共服务体系健全，党建、养老、文化、医疗、睦邻等为民服务阵地齐全，建设枢纽型养老服务综合体。 | 3 | 3
|  | 推进一网统管、一网通办向示范村延伸，提升乡村智能化、信息化水平。智能安防设施配置齐全。 | 3 | 3
乡风文明（8分） | 文化挖掘(3分) | 保护利用乡村传统文化，多角度、多维度挖掘乡村故事，讲好村故事，体现鲜明特点，形象展示文化特质和魅力。 | 3 | 3
| 新风倡导(3分) | 弘扬公序良俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，倡导科学文明生活。加强农村思想道德建设，开展群众性精神文明创建活动。 | 3 | 3
| 文化服务(2分) | 组建群众性文体队伍，开展形式多样的群众性文体活动，增加优秀乡村文化产品和服务供给。 | 2 | 2
治理有效（9分） | 村民自治（3分） | 村规民约内容切合实际、制定修订程序依法规范、奖惩措施落到实处。村民广泛参与、积极配合示范村建设和管理。 | 3 | 2.5 | 村民参与度有所欠缺。
| 组织发动（3分） | 基层党组织坚强有力，对乡村振兴示范村目标内涵宣传到位。注重村民意愿调查和意见搜集。强化以党员带群众，村党员、干部先锋模范作用显著。 | 3 | 3
| 为民服务（3分） | 搭建农房出租、流转平台，规范农房管理。积极推动为老服务水平提升，提供更多适合农村老年人需求的服务，发展多种形式互助型养老服务。 | 3 | 3
生活富裕（6分） | 集体经济(3分) | 通过集体建设用地入市、土地作价入股、合作开发、资产托管等方式，形成村集体经济壮大平台，集体经济壮大前景可期。 | 3 | 3
| 村民增收(3分) | 通过盘活村民闲置农房、发展庭院经济、开放公益岗位、流转农房等途径，拓宽村民增收渠道，农民增收前景可期。 | 3 | 3
工作措施落实（15分） | 规划设计(3分) | 按照《村庄设计导则》开展村庄设计，编制单位符合资质要求，成果齐全，通过区局审定。 | 3 | 3
| 项目管理(3分) | 运用适合乡村特点、简洁高效审批制度。乡村建设项目路径畅通、并联审批、限时办结。 | 3 | 3
| 空间保障(3分) | 符合规划的示范村乡村产业用地需求应保尽保，产业项目建设用地“不为零”。注重存量建设用地空间盘活，提高土地效率。 | 3 | 3
| 手续合规(3分) | 乡村建设项目规划土地意见书和乡村建设项目规划许可证手续齐全。 | 3 | 3
| 资金投入(3分) | 区镇示范村建设资金落实到位，各条线财政资金聚焦整合，各级财政资金高效利用。 | 3 | 3
村民调查(5分) |  | 村民知晓度95%，参与度、满意度达到85%以上。 | 5 | 5
合计 |  |  | 100 | 99