附件4：

2019年赵巷镇特种设备安全综合整治工作方案

为深入贯彻落实上级有关特种设备安全保障要求，坚持统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，切实做好本镇特种设备安全工作，依据《中华中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备现场安全监督检查规则》等法律法规，现制定方案如下：

一、工作目标

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强组织领导、强化责任意识，进一步落实特种设备生产、使用单位安全主体责任，进一步有效排查和治理特种设备安全隐患，进一步完善风险防控和隐患排查治理长效机制，进一步形成多元共治、齐抓共管的工作格局，切实有效防范特种设备一般事故，遏止较大及以上事故和重大社会影响事件，保障人民群众生命财产安全和城市运行安全。

二、工作重点

以涉及民生、人员密集场所、盛装危险化学品的高风险特种设备为重点，突出轨交站点、大型商场、医院、学校等公众聚集的重点区域，突出公共交通领域电梯或自动扶梯、大型游乐设施、盛装危险化学品介质（特别是毒性程度为极度高度危害介质、易燃易爆介质）的承压特种设备等重点对象，突出气瓶、移动式压力容器充装、化工企业、氨制冷等重点行业，组织开展特种设备安全隐患排查和治理。

三、职责分工

（一）特种设备生产、使用单位

特种设备生产、使用单位是安全隐患排查和治理工作的责任主体，应严格按照相关法律法规、安全技术规范要求，对照排查治理要求，开展全方位、全过程的特种设备安全隐患排查，并采取切实有效措施进行整改治理。要主动向所在地的市场监管所报送隐患排查和治理情况，并接受监督检查。对于存在重大事故风险、无法保证使用安全、到期未完成隐患整改的设备，应停止设备运行使用，及时报告镇政府和区市场监管局。

特种设备生产、使用单位应当按照部署积极开展特种设备安全管理评价试点工作，对特种设备安全工作的相关因素进行分析评估，并通过采取科学的、差异化的管理措施，消除隐患、降低风险，确保特种设备安全运行。

（二）村居、新城1站大居、各相关镇属公司

要落实专人负责此次隐患排查治理工作，对接特种设备生产使用单位，及镇安管中心、市场所等监管部门，汇总、报告、跟踪检查中发现的严重安全隐患和重大问题。在重大节假日和重要政治经济活动期间，应按照监管部门的要求，及时报告相关特种设备使用安全隐患等。

（三）市场监管所

要按照部署，结合各区域实际，制定特种设备安全隐患排查和治理工作计划，并组织实施。及时调整和完善年初制定监督检查计划，并按照职责分工组织对特种设备生产、使用单位实施监督检查，督促其开展安全隐患排查治理并落实整改，对特种设备违法违规行为，实施执法查处。做好对辖区内化工企业、车用气瓶加气站、氨制冷装置单位等重点行业开展安全管理评价工作。对气瓶、移动式压力容器充装等重点行业监督检查，对违法违规行为实施查处。做好特种设备突发事件备前期应急、现场处置和后期处理工作。

四、实施步骤

自2019年1月开始至2019年12月结束，分四个阶段进行。

（一）隐患排查治理阶段（2019年1月-3月）。

制订专项整治工作方案，明确工作目标、主要任务和时间节点,各特种设备生产、使用单位要精心组织，全面开展特种设备排查治理工作，及时消除排查中发现的各类安全隐患，确保在用各类设备的安全运行；特种设备检验机构按期完成定期检验工作，并配合开展技术检查，对于检验中发现的重大安全隐患，及时上报所在地监察机构，为特种设备监察机构提供技术支撑和保障作用。

（二）集中整治阶段（2019年4月至10月）。

市场监管所根据方案开展专项整治工作，明确工作目标，积极开展辖区内的特种设备生产及使用单位日常监督检查工作和重点特种设备使用单位的检查工作，督查企业及时整改特种设备安全隐患，确保发现一处消除一处，对发现的违法、违规行为进行立案处罚。

（三）督查、回头看阶段（2019年11月）。

开展“回头看”行动，重点抽查前期隐患较多，整改不及时，企业负责人安全意识淡薄的企业以及相关区域，着重核查隐患是否真整改、改到位，是否存在新的安全隐患，是否存在违章违规行为。

（四）总结阶段（2019年12月）。

各单位认真总结前期隐患排查治理工作的基础上，进一步完善隐患排查机制，加强应急值守、风险排查和处置工作，全力确保特种设备安全运行。

五、工作要求

（一）加强组织领导，明确监管责任。镇党委政府分管领导为组长，安管中心、市场所部门负责人为副组长，市场所负责此次工作的组织协调、监察检查、督查考核、信息宣传工作。各村居、新城1站大居、各相关镇属公司要结合日常掌握的电梯、叉车、锅炉、压力容器等特种设备使用隐患，及时向安管中心、市场所报告，提醒使用单位落实主体责任，体现齐抓共管、多元共治。

（二）注重结合日常，突出工作重点。要紧密联系各自实际，将此次工作将与全年各项隐患排查及整治任务、日常监督检查、安全管理评价工作有机结合，协同推进。重点全面排查各生产、使用单位的特种设备潜在安全隐患采取切实可行的整改和预防措施，将隐患消除于萌芽之中，防患于未然。

（三）加大检查力度，从严打击查处。抓好特种设备生产、使用单位的源头，严把特种设备生产、使用环节的安全，从严防范特种设备安全隐患，强化日常巡查工作，切实整治解决一批反复发生、长期未得到根治的隐患和难点问题。应切实加大监管的力度、密度和广度，严格检查、严格执法,确保特种设备安全，对检查中发现的安全隐患，要采取切实有效措施督促企业彻底整改；对特种设备违法违规行为，依法严厉查处。

（四）妥善处置突发，保证社会安全。如遇突发事件或特殊情况，区市场监管部门及时响应，采取有针对性的措施，妥善处理、有效应对，防止事件的扩大化，完成各项处置工作。

（五）及时总结经验，注重长效机制。及时总结此次特种设备安全工作中的有效做法和突出成效，结合隐患排查和治理、日常监督执法工作中的成功经验，进一步完善隐患信息采集和风险防控机制，进一步完善应急预案和突发事件应对处置机制，进一步加强部门联动机制，努力构建特种设备安全监管的长效机制。

2019年4月28日